**ANEXO N° 1 - B: REPORTE DE GESTIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **ACTIVIDAD (SEGÚN LO SEÑALADO EN EL POI)** | | | 1. **LOGROS**   **(DATOS CUALITATIVOS, CUANTITATIVOS Y PERIODO DE EJECUCIÓN)** | | | | |
| **1.1** | Implementación de actas de control electrónicas | | **2.1** | En el mes de marzo se realizaron las pruebas en campo del sistema.  El 1ro de enero de 2017 se inició la etapa operativa de la imposición de actas de control electrónicas. | | |
| **1.2** | Implementación del SmatSAT versión 2 | | **2.2** | La nueva versión del SmartSAT está en producción desde el 10 de febrero de 2017. | | |
| **1.3** | Implementación de la ley SERVIR | | **2.3** | Se ha concluido con el mapeo de procesos y la identificación de las oportunidades de mejora. | | |
| **1.4** |  | | **2.4** |  | | |
| **1.5** |  | | **2.5** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **DIFICULTADES** | | | 1. **PROPUESTAS DE MEJORA** | | | | |
| **3.1** | Disponibilidad de los inspectores delas GTU para las capacitaciones | | **4.1** | Se realizaron capacitaciones rápidas entes de los operativos en campo a aquellos inspectores que no fueron capacitados. | | |
| **3.2** | Complejidad del sistema dificultó las pruebas y por ende el pase a producción. | | **4.2** | Se sugiere una simplificación del pase a producción para este tipo de sistemas móviles. | | |
| **3.3** | Los talleres de mapeo de procesos e identificación de oportunidades de mejora coincidieron con la etapa de masiva 2017 | | **4.3** |  | | |
| **3.4** |  | | **4.4** |  | | |