## AE-Virtua
[7 empty] | Fecha de actualización: | 2017-09-30
Proyecto: | Virtualización de Servicios |  |  |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Indice de Rendimiento Cronograma
Objetivo: | Implementación de un sistema virtual para el registro de las DJ del impuesto vehicular y las liquidaciones al impuesto de alcabala a través de la web como una opción de registro y atención de forma no presencial para el ciudadano |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-12-15 | 0.89
Equipo Responsable |  | Alcance:
Líderes: | Melannie Acevedo | a) Gestión de accesos b) Registro de ciudadano c) Registro de DJ vehicular d) Registro de Liquidación de Alcalaba - Cambios en alcance no se ejecutará
Participantes: | Fátima Guzman, Luis Descalzi, Manuel Horna
Otros: | Alex de La Cruz, Gerardo Huaraquispe,
No | Nombre de tarea | % completado | % trabajo completado | Comienzo | Fin | Estado | IRP | OBSERVACIONES
0 | AE 2017: VIRTUALIZACION | 73% | 77% | lun 06/03 | vie 15/12 | Retrasada | 0.89 | En General, según el IRP, el proyecto esta atrasado, está avanzando lento a lo planificado
1 | Actividades de Gestión | 75% | 83% | lun 06/03 | vie 15/12 | Retrasada | 0.98
2 | Actividades de Ingeniería | 72% | 74% | mié 15/03 | mié 06/12 | Retrasada | 0.87
3 | Planificación | 100% | 100% | mié 15/03 | jue 18/05 | Completada | 1
4 | Modelado de Procesos | 100% | 100% | mar 18/04 | mié 28/06 | Completada | 1
5 | Análisis y Diseño de Sistemas | 100% | 100% | mar 18/04 | lun 04/09 | Completada | 1
6 | Construcción | 62% | 49% | mar 27/06 | jue 30/11 | Retrasada | 0.68
7 | Prototipos e Interfaces | 100% | 100% | mar 27/06 | vie 04/08 | Completada | 1
8 | Componente 1: Gestión de Afiliación | 86% | 87% | vie 04/08 | vie 13/10 | Retrasada | 0.69
9 | Componente 2: Registro del Ciudadano | 66% | 71% | vie 04/08 | lun 23/10 | Retrasada | 0.62
10 | Componente 3: Registro Vehicular | 0% | 0% | lun 02/10 | jue 30/11 | Tarea futura | 0
11 | Apoyo al módulo de seguridad | 83% | 0% | jue 21/09 | lun 02/10 | Según lo programado | 0
12 | Actividades Complementarias | 52% | 55% | jue 10/08 | mié 06/12 | Retrasada | 0.88

## AE-Traza
[7 empty] | Fecha de actualización: | 2017-09-30
Proyecto: | Optimizacion en la Trazabilidad de Trámites |  |  |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Indice de Rendimiento Cronograma
Objetivo: | Mejorar el proceso de atención al administrado, derivación, asignación, respuesta, notificación y generación de trazabilidad del trámite “Documento Simples”,”Tránsito”,”Tributario “y “Multas Administrativas |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-12-15 | 0.98
Equipo Responsable |  | Alcance:
Líderes: | Melannie Acevedo | Optimizar la categorización de registro y clasificación de documentos simples en el SGD.
Participantes: | Wilfredo Caballero, Luis Meneses, Manuel Horna
Otros: | Jerson Vidal, Gustavo Anchante
No | Nombre de tarea | % completado | % trabajo completado | Comienzo | Fin | Estado | IRP | OBSERVACIONES
0 | AE 2017: | 76% | 83% | lun 06/03 | vie 22/12 | Según lo programado | 0.98 | En General, según el IRP, el proyecto esta atrasado, está avanzando lento a lo planificado
1 | Actividades de Gestión | 76% | 79% | lun 06/03 | vie 22/12 | Según lo programado | 1
2 | Actividades de Ingeniería | 76% | 86% | mié 15/03 | vie 15/12 | Según lo programado | 0.98
3 | Planificación | 100% | 100% | mié 15/03 | mar 25/04 | Completada | 1
4 | Modelado de Procesos | 100% | 100% | jue 06/04 | jue 27/04 | Completada | 1
5 | Análisis y Diseño de Sistemas | 89% | 91% | jue 27/04 | lun 16/10 | Según lo programado | 0.92
6 | Construcción | 57% | 73% | mié 28/06 | vie 15/12 | Según lo programado | 0.93
7 | Requerimiento 1 - Notificación y Configuracion (149120) | 92% | 99% | mié 28/06 | mié 11/10 | Según lo programado | 0.99
8 | Requerimiento 2 - Derivación y Asignación (####) | 49% | 9% | lun 21/08 | mar 21/11 | Según lo programado | 0.67
9 | Requerimiento 3 - Registro y Atención (####) | 0% | 0% | jue 12/10 | vie 15/12 | Tarea futura | 0
10 | Actividades Complementarias | 89% | 98% | mar 30/05 | mar 12/12 | Según lo programado | 1.09
| Nombre de tarea | % completado | % trabajo completado | Comienzo | Fin | Estado | IRP
| AE 2017: | 76% | 83% | lun 06/03 | vie 22/12 | Según lo programado | 0.98
| Actividades de Gestión | 76% | 79% | lun 06/03 | vie 22/12 | Según lo programado | 1
| Actividades de Ingeniería | 76% | 86% | mié 15/03 | vie 15/12 | Según lo programado | 0.98
| Planificación | 100% | 100% | mié 15/03 | mar 25/04 | Completada | 1
| Modelado de Procesos | 100% | 100% | jue 06/04 | jue 27/04 | Completada | 1
| Análisis y Diseño de Sistemas | 89% | 91% | jue 27/04 | lun 16/10 | Según lo programado | 0.92
| Construcción | 57% | 73% | mié 28/06 | vie 15/12 | Según lo programado | 0.93
| Requerimiento 1 - Notificación y Configuracion (149120) | 92% | 99% | mié 28/06 | mié 11/10 | Según lo programado | 0.99
| Requerimiento 2 - Derivación y Asignación (####) | 49% | 9% | lun 21/08 | mar 21/11 | Según lo programado | 0.67
| Requerimiento 3 - Registro y Atención (####) | 0% | 0% | jue 12/10 | vie 15/12 | Tarea futura | 0
| Actividades Complementarias | 89% | 98% | mar 30/05 | mar 12/12 | Según lo programado | 1.09

## AE-Digi
[7 empty] | Fecha de actualización: | 2017-09-30
Proyecto: | Digitalización de Expedientes Coactivos |  |  |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Indice de Rendimiento Cronograma
Objetivo: | a) Digitalizar las Solicitudes de Suspensión de Ejecución Coactiva y Solicitudes de Tercería de Propiedad en materia no tributaria b) Mejorar el proceso de recepción, derivación, atención y ejecución de Solicitudes de Suspensión y Tercerías no tributario c) Centralizar la impresión de la documentación que conforma el expediente coactivo |  |  |  |  | 2017-03-09 | 2018-01-01 | 1
Equipo Responsable |  | Alcance:
Líderes: | america Bautista | a) Suspensión de Ejecución Coactiva No Tributaria b) Impresión de Expedientes Coactivos c) Tercería de Propiedad
Participantes: | Marjorie Gil, Wilson Reategui
Otros: | Luis Leiva
No | Nombre de tarea | % completado | % trabajo completado | Comienzo | Fin | Estado | IRP | OBSERVACIONES
0 | Ejecución de la AE Digitalización de Expedientes Coactivos | 60% | 69% | jue 09/03 | jue 01/01 | Retrasada | 1 | En General, según el IRP, el proyecto esta atrasado, está avanzando lento a lo planificado
1 | 1. ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 37% | 0% | jue 09/03 | lun 01/01 | Retrasada | 0
2 | 2. ACTIVIDADES DE INGENIERÍA | 65% | 69% | jue 09/03 | jue 04/01 | Retrasada | 1
3 | 2.1 Planificación | 100% | 100% | jue 09/03 | jue 01/06 | Completada | 0
4 | 2.2 Modelado de Procesos | 84% | 100% | mar 11/04 | vie 29/09 | Completada | 0
5 | 2.3 Analisis y Diseño de Sistema | 73% | 76% | vie 02/06 | mié 25/10 | Retrasada | 1
6 | 2.4 Construcción | 49% | 54% | lun 19/06 | vie 29/12 | Retrasada | 1
7 | 2.4.1 Expediente Coactivo Virtual | 52% | 57% | lun 10/07 | vie 29/12 | Retrasada | 1
8 | 2.4.1.1 Iteración 1 - Generación de archivos PDF | 77% | 83% | lun 10/07 | jue 19/10 | Retrasada | 1
9 | 2.4.1.2 Iteración 2 | 13% | 12% | vie 25/08 | vie 29/12 | Retrasada | 1
10 | 2.4.2 SGD - Atención de Solicitudes | 45% | 47% | lun 19/06 | lun 13/11 | Retrasada | 1
11 | Iteración 1 | 100% | 100% | lun 19/06 | mié 12/07 | Completada | 1
12 | A. Desarrollo | 100% | 100% | lun 19/06 | vie 23/06 | Completada | 1
13 | Implementación de código de barras en el cargo de recepción | 100% | 100% | lun 19/06 | vie 23/06 | Completada | 1
14 | B. Pruebas | 100% | 100% | lun 26/06 | jue 06/07 | Completada | 0
15 | C. Pase a Producción | 100% | 100% | vie 07/07 | vie 07/07 | Completada | 0
16 | D. Seguimiento | 100% | 100% | vie 07/07 | mié 12/07 | Completada | 0
17 | Iteración 2 | 43% | 45% | jue 07/09 | lun 06/11 | Retrasada | 1
18 | Iteración 3 | 0% | 0% | vie 20/10 | lun 13/11 | Tarea futura | 0
19 | 2.5 Actividades complementarias | 0% | 0% | mar 07/11 | jue 01/01 | Tarea futura | 0

## AE-SAJU
[7 empty] | Fecha de actualización: | 2017-09-30
Proyecto: | Mejoras en el Sistema de Gestión Judicial - SAJU |  |  |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Indice de Rendimiento Cronograma
Objetivo: | Optimización del proceso de atención de solicitudes del Poder Judicial dentro de los plazos establecidos, considerando integración del SAJU con otros sistemas (SGD, SIAT) |  |  |  |  | 2017-03-09 | 2018-02-27 | 1
Equipo Responsable |  | Alcance:
Líderes: | america Bautista | a) Registro y asignación de cédulas de notificación b) Atención de cédulas de notificación
Participantes: | Marjorie Gil, Luis Meneses, Miguel Montesinos
Otros: | Diego Condezo
No | Nombre de tarea | % completado | % trabajo completado | Comienzo | Fin | Estado | IRP | OBSERVACIONES
0 | Ejecución de AE SAJU | 68% | 99% | jue 09/03 | mar 27/02 | Retrasada | 1 | En General, según el IRP, el proyecto esta atrasado, está avanzando lento a lo planificado
1 | 1. ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 72% | 100% | jue 09/03 | vie 02/02 | Completada | 0
2 | 2. ACTIVIDADES DE INGENIERÍA | 67% | 99% | jue 09/03 | mar 27/02 | Retrasada | 1
3 | 2.1 Planificación | 100% | 100% | jue 09/03 | mar 30/05 | Completada | 1
4 | 2.2 Modelado de Procesos | 100% | 100% | lun 03/04 | vie 15/09 | Completada | 1
5 | 2.3 Análisis y Diseño del Sistema | 97% | 96% | lun 22/05 | mié 04/10 | Retrasada | 1
6 | 2.4 Construcción | 34% | 100% | jue 09/03 | mié 10/01 | Completada | 1
7 | 2.4.1 SGD | 58% | 100% | jue 09/03 | vie 24/11 | Completada | 1
8 | Iteración 1 | 89% | 100% | lun 17/07 | vie 06/10 | Completada | 1
9 | Iteración 2 | 65% | 0% | jue 09/03 | vie 20/10 | Según lo programado | 0
10 | Iteración 3 | 0% | 0% | lun 16/10 | vie 24/11 | Tarea futura | 0
11 | 2.4.2 SAJU | 0% | 0% | lun 02/10 | mié 10/01 | Tarea futura | 0
12 | Iteración 1 | 0% | 0% | lun 02/10 | vie 24/11 | Tarea futura | 0
13 | Iteración 2 | 0% | 0% | lun 20/11 | mié 10/01 | Tarea futura | 0
14 | 2.5 Actividades complementarias | 62% | 0% | mar 20/06 | mar 27/02 | Según lo programado | 0

## AE-Pago Facil
[7 empty] | Fecha de actualización: | 2017-09-30
Proyecto: | Implementación de Pago Fácil II |  |  |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Indice de Rendimiento Cronograma
Objetivo: | Incrementar la recaudación tributaria (Impuesto Vehicular) y no tributaria (excepto multas administrativas) a través de los bancos afiliados al Servicio de Administración Tributaria de Lima al realizar el pago con número de placa vehicular |  |  |  |  | 2017-03-06 | 2017-10-20 | 0.95
Equipo Responsable |  | Alcance:
Líderes: | Marie Holguin | BANBIF /SCOTIABANK
Participantes: | Miguel Montesinos, Ramón Valencia, Raúl Jara
Otros: | Jorge Montes
No | Nombre de tarea | % completado | % trabajo completado | Comienzo | Fin | Estado | IRP | OBSERVACIONES
0 | AE-PAGO FACIL | 90% | 90% | lun 06/03 | vie 20/10 | Según lo programado | 0.95 | En General, según el IRP, el proyecto esta en avance segun a lo planificado
1 | Planificacion | 100% | 100% | lun 06/03 | jue 11/05 | Completada | 0
2 | Modelado de procesos | 100% | 100% | vie 12/05 | vie 14/07 | Completada | 0
3 | Construccion | 59% | 59% | lun 17/07 | vie 20/10 | Según lo programado | 0.95
4 | Scotiabank - Imp. Vehicular | 59% | 59% | lun 17/07 | vie 20/10 | Según lo programado | 0.95
5 | Desarrollo | 55% | 55% | lun 17/07 | vie 20/10 | Según lo programado | 0.86
6 | Consulta Placa | 100% | 100% | lun 17/07 | mar 18/07 | Completada | 1
7 | Pago con Placa | 100% | 100% | mié 19/07 | jue 20/07 | Completada | 1
8 | Extorno con Placa | 100% | 100% | vie 21/07 | vie 21/07 | Completada | 1
9 | Conciliacion con Placa | 17% | 17% | lun 24/07 | vie 24/07 | Retrasada | 0.17
10 | Prueba | 100% | 100% | lun 07/08 | mar 08/08 | Completada | 1
11 | Control de Calidad | 100% | 100% | mié 09/08 | vie 11/08 | Completada | 1
12 | Pruebas de Aceptación | 100% | 100% | vie 22/09 | vie 29/09 | Completada | 1
13 | Pase a Producción | 0% | 0% | lun 02/10 | mar 10/10 | Tarea futura | 0