## Directorio de Planes
Informe al: | 2017-09-30
Panel de Planes de Trabajo 2017
Tipología del Plan | Cantidad | Avance de Actividades Planificadas
AE Institucionales 2017 | 7 | #REF!
Plan de Trabajo Servicios | 2 | #REF!
Estado de avance de los Planes: | 7 | #REF!

## 2017-AEI01
|  |  | 2017-10-26 | [9 empty] | Fecha de actualización: | 2017-09-30
Proyecto: |  | Virtualización de Servicios | [8 empty] | Fecha inicio |  | Fecha fin | Avance Real del Proyecto
Objetivo: |  | Implementación de un sistema virtual para el registro de las DJ del impuesto vehicular y las liquidaciones al impuesto de alcabala a través de la web como una opción de registro y atención de forma no presencial para el ciudadano | [8 empty] | 2017-03-20 |  | 2017-12-15 | 83.45%
Equipo Responsable | [6 empty] | Alcance:
Líderes: |  | Melannie Acevedo |  |  |  |  | a) Gestión de accesos b) Registro de ciudadano c) Registro de DJ vehicular d) Registro de Liquidación de Alcalaba - Cambios en alcance no se ejecutará
Participantes: |  | Fátima Guzman, Luis Descalzi, Manuel Horna | [12 empty] | Enero | [20 empty] | Febrero | [20 empty] | Marzo | [22 empty] | Abril | [20 empty] | Setiembre | [21 empty] | Octubre | [20 empty] | Noviembre | [21 empty] | Diciembre
Otros: |  | Alex de La Cruz, Gerardo Huaraquispe, | [12 empty] | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie
No | Actividades principales |  | Responsable | % Avance Real | % Avance Planificado | F.Inicio Planificada | F.Fin Planificada |  |  | Replanificación 1 | F.Fin Real | Desv | Entregable / Producto | Observaciones / Comentarios | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Ficha de Relevamiento |  | F.Guzman Alex De La Cruz | 100% |  | 2017-03-20 | 2017-05-18 |  | 3 |  | 2017-05-18 | 0 |  | Documentos firmados
2 | Declaración de Alcance |  | M. Acevedo | 100% |  | 2017-04-25 | 2017-05-18 |  | 3 |  | 2017-05-18 | 0 |  | Documentos firmados
| Ficha Técnica del Proceso | [7 empty] | 1 |  |  | -30738
3 | Gestion de Afiliacion |  | F.Guzman Alex De La Cruz | 100% |  | 2017-04-08 | 2017-06-02 |  | 3 |  |  | -104 |  | Documentos firmados
4 | Registro de ciudadano |  | F.Guzman Alex De La Cruz | 100% |  | 2017-04-08 | 2017-06-02 |  | 3 |  |  | -104 |  | Documentos firmados
5 | Registro de DJ vehicular |  | F.Guzman Alex De La Cruz | 100% |  | 2017-04-08 | 2017-06-02 |  | 3 |  |  | -104 |  | Documentos firmados | bar: Octubre Jue 6 to Octubre Mar 11
| Documento Funcional de Sistemas | [7 empty] | 1 |  |  | -30738
7 | Gestion de Afiliacion |  | L.Descalzi/F.Guzman /Alex Dcruz | 100% |  | 2017-04-24 | 2017-06-02 |  | 3 |  | 2017-06-09 | -5 |  | Documentos firmados | bar: Octubre Jue 6 to Octubre Mar 11
8 | Registro de ciudadano |  | L.Descalzi/F.Guzman /Alex Dcruz | 100% |  | 2017-04-24 | 2017-06-02 |  | 3 |  | 2017-07-26 | -38 |  | Documentos firmados | bar: Octubre Jue 6 to Octubre Jue 13
9 | Registro de DJ vehicular |  | L.Descalzi/F.Guzman /Alex Dcruz | 100% |  | 2017-04-24 | 2017-06-02 |  | 3 |  | 2017-09-04 | -66 |  | Documentos firmados | bar: Octubre Jue 6 to Octubre Lun 17
| Documento Técnico de Sistemas | [7 empty] | 1 |  |  | -30738
11 | Gestion de Afiliacion |  | L.Descalzi G. Huaraquispe | 100% |  | 2017-05-08 | 2017-06-09 |  | 3 |  | 2017-06-23 | -10 |  | Documentos firmados
12 | Registro de ciudadano |  | L.Descalzi G. Huaraquispe | 100% |  | 2017-05-08 | 2017-06-23 |  | 3 |  | 2017-07-26 | -23 |  | Documentos firmados
13 | Registro de DJ vehicular |  | L.Descalzi G. Huaraquispe | 100% |  | 2017-05-08 | 2017-06-30 |  | 3 |  | 2017-08-28 | -41 |  | Documentos firmados
Construcción
15 | Prototipos e Interfaces |  | G. Huaraquispe/Luis Descalzi | 100% | 100% | 2017-06-27 | 2017-08-04 |  | 3 |  |  | -59 |  | Tarea culminada
16 | C1. Gestion de Afiliacion |  | G. Huaraquispe/Luis Descalzi | 86% | 87% | 2017-08-04 | 2017-10-13 |  | 1 |  |  | -9 |  | Retrasada por revisiones de standares por el Arquitecto
17 | C2. Registro Ciudadano |  | G. Huaraquispe/Luis Descalzi | 66% | 71% | 2017-08-04 | 2017-10-23 |  | 1 |  |  | -3 |  | Retrasada por revisiones de standares por el Arquitecto
18 | C3. Registro DJ Vehicular |  | G. Huaraquispe/Luis Descalzi | 0% | 0% | 2017-10-02 | 2017-11-30 |  | 0 |  |  | 25 |  | Aun pendiente de iniciar
| Apoyo al Modulo de Seguridad | [10 empty] | -30738
19 | Desarrollo de procedimientos de consulta al ciudadano |  | G. Huaraquispe/Luis Descalzi | 100% | 100% | 2017-09-21 | 2017-09-25 |  | 3 |  |  | -23
20 | Preparación de data prueba |  | G. Huaraquispe/Luis Descalzi | 50% | 0% | 2017-09-25 | 2017-10-02 |  | 1 |  |  | -18 |  | Retrasada
| Actividades complementarias | [10 empty] | -30738
21 | Elaboracion de procedimientos |  | F.Guzman /Alex Dcruz | 72% | 69% | 2017-08-10 | 2017-10-16 |  | 3 |  |  | -8 |  | en avance segun lo programado
22 | Actualizacion de formatos |  | F.Guzman /Alex Dcruz | 95% | 100% | 2017-08-10 | 2017-09-01 |  | 3 |  |  | -39 |  | Falta la observacion de legal
23 | Dimensionamiento |  | F.Guzman /Alex Dcruz | 0% | 0% | 2017-10-17 | 2017-12-06 |  | 0 |  |  | 29
-30738
-30738
-30738
Leyenda
|  | Actividad vence hoy
|  | Actividad por culminar
|  | Actividad retrasada
|  | Actividad culminada en el plazo
P | P | Programado
R | r | Retraso
| e | Ejecución