## Slide 1
GERENCIA DE PROYECTOS
OCTUBRE 2017

## Slide 2
PLANIFICACIÓN – CULMINADO
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS
Documento Funcional – Culminado
* Gestión de Afiliación 01/06
* Registro de Ciudadano 01/06
* Registro DDJJ Vehicular 09/06
AE 1: IMPLEMENTACIÓN DE LA
VIRTUALIZACIÓN DE SERVICIOS
ESTADO SITUACIONAL DE ENTREGABLES POR FASES AE 2017
MODELADO DE PROCESOS – CULMINADO
CONSTRUCCIÓN
Documento Técnico – Culminado
* Gestión de Afiliación 20/06
* Registro del Ciudadano 14/07
* Registro DDJJ vehicular 05/09
Fase 100% culminada.
Avance – Fase Construcción: 60%
C2: Registro de Ciudadano
Identificación del ciudadano a través de documento de identidad asociando todos los códigos de contribuyente relacionados al mismo.
Presupuesto Asignado | S/ 240,983 | 100%
Ejecutado a Setiembre | S/ 169,983 | 71%
Presupuesto comprometido | S/ 71,000 | 29%
Avance a nivel General AE: 72%
C1: Gestión de Afiliación
Validación de datos de contacto, domicilio fiscal y firma del ciudadano.
C3: Registro DDJJ Vehicular
Captura de datos para la declaración virtual – Impuesto Vehicular.

## Slide 3
AE 1: IMPLEMENTACIÓN DE LA
VIRTUALIZACIÓN DE SERVICIOS
ESTADO SITUACIONAL DE ENTREGABLES POR FASES AE 2017
Implementación
Agosto – Octubre 2017
DESARROLLO NUEVA PLATAFORMA VIRTUAL “AGENCIA VIRTUAL”
En proceso (*)
Oct. – Dic. 2017
(*) Sujeto a la aplicación de oportunidades de mejora como resultado del periodo de pruebas.

## Slide 4
Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic
r | Actividades
1 | Planificación
2 | Modelado de Procesos
3 | Análisis y Diseño de Sistemas
3.1 | Documento Funcional
3.2 | Documento Técnico de Sistemas
4 | Construcción
4.1 | Prototipos e interfaces
4.2 | Gestión de Afiliación
4.3 | Registro del Ciudadano
4.4 | Registro DDJJ Vehicular
5 | Pruebas y Certificación
5.1 | Pruebas A.F Control de Calidad de TI
5.2 | Pruebas de Aceptación
6 | Producción
6.1 | Pase a Producción versión de prueba (beta)
CULMINADO
EN PROCESO
PLANIFICADO
AE 1: IMPLEMENTACIÓN DE LA VIRTUALIZACIÓN DE SERVICIOS
CRONOGRAMA

## Slide 5
PLANIFICACIÓN – CULMINADO
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS
Documento Funcional – Culminado
AE 2: OPTIMIZACION DE LA TRAZABILIDAD DE TRAMITES
ESTADO SITUACIONAL DE ENTREGABLES POR FASES AE 2017
MODELADO DE PROCESOS – CULMINADO
CONSTRUCCIÓN
Documento Técnico – En Proceso
Iteración 1:
Notificación 20/06
Iteración 2:
Configuración 14/07
Fase al 95% de avance
Avance – Fase Construcción: 53%
Iteración 3:
Derivación/Atención 25/09
Iteración 4 :
Registro/Atención – Oct. 2017
Presupuesto Asignado | S/ 181,900 | 100%
Ejecutado a Setiembre | S/ 118,900 | 65%
Presupuesto comprometido | S/ 63,000 | 35%
Avance a nivel General AE: 69%
RQ1: Notificación-Configuración
Configuración de procesos automáticos y envío de alertas de notificación al ciudadano.
RQ2: Derivación y Asignación
Implementación del proceso de derivación, recepción y asignación automática de trámites y anexos.
RQ3: Registro y Atención
Reordenamiento a nivel de procedimiento, tipo y sub tipos de trámites.
Asegurar la culminación del proceso.

## Slide 6
AE 2: OPTIMIZACION DE LA TRAZABILIDAD DE TRAMITES
ESTADO SITUACIONAL Y PLAN DE ACCIÓN
CONFIGURACIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS Y ADECUACIONES EN EL SGD Y PÁGINA WEB
Registro
Derivación y
Asignación
Atención
Notificación
Implementación:
Julio – Octubre 2017
Rediseño de consultas por información que necesita el ciudadano
Implementación:
Octubre – Noviembre 2017
Implementación
Agosto– Octubre 2017
Dimensionamiento: Mesa de partes – sede central
Implementación: Julio – Octubre 2017
Programado:
Oct. – Dic. 2017
Programado:
Oct. – Dic. 2017
S
G
D
PÁGINA
WEB

## Slide 7
REQ 2: DERIVACIÓN Y ASIGNACIÓN
Minimizar actividades de atención manual al brindar soporte a los procesos de derivación y
asignación a través de la implementación de la derivación, recepción y asignación automática
de trámites y anexos.
Mayor flexibilidad para derivar trámites y su documentación, mediante el desarrollo de
lógica que permite realizar "n" derivaciones, incluyendo devolución de trámites hacia las UO que registran.
REQ 1: NOTIFICACIÓN Y CONFIGURACIÓN
Facilidades para la generación y consulta de cargos de notificación en el SGD, a través de la implementación de filtros de consulta, carga mediante archivo excel, histórico de notificaciones, entre otros.
Ofrecer información oportuna a los contribuyentes mediante envío automático de correos de
alerta de notificación.
Seguimiento de cargos no notificados mediante envío automático de correos de alerta semanal
a los coordinadores.
AE 2: OPTIMIZACION DE LA TRAZABILIDAD DE TRAMITES
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO EN LOS SISTEMAS – OCTUBRE 2017

## Slide 8
Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic
r | Actividades
1 | PLANIFICACIÓN
2 | MODELADO DE PROCESOS
3 | ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS
3.1 | Documento Funcional
3.2 | Documento Técnico de Sistemas
4 | CONSTRUCCIÓN
4.1 | Requerimiento 1: Notificación y Configuración
4.1.1 | Desarrollo y Pruebas
4.1.2 | Pase a Producción
4.2 | Requerimiento 2: Derivación y Atención parte 1
4.2.1 | Desarrollo y Pruebas
4.2.2 | Pase a Producción
4.3 | Requerimiento 3: Registro y Atención parte 2
4.3.1 | Desarrollo y pruebas
4.3.3 | Pase a Producción
CULMINADO
EN PROCESO
PLANIFICADO
AE 2: OPTIMIZACION DE LA TRAZABILIDAD DE TRAMITES
CRONOGRAMA

## Slide 9
EN CONSTRUCCIÓN
AE 2: OPTIMIZACION DE LA TRAZABILIDAD DE TRAMITES
DERIVACIÓN Y ATENCIÓN
Implementación del proceso de derivación, recepción y asignación automática de trámites y anexos.
Desarrollo de lógica que permite realizar "n" derivaciones, incluyendo devolución de trámites hacia las UO que registran.

## Slide 10
Documento Funcional:
*Asuntos Judiciales - SAJU
*Regulación y Asesoría - SGD
AE 3: MEJORAS AL SISTEMA DE GESTIÓN JUDICIAL -SAJU
ESTADO SITUACIONAL DE ENTREGABLES POR FASES AE 2017
Documento Técnico SAJU:
Octubre 2017
Elaboración: Empresa GEPSIS
02 doc. aprobados
a jul 2017
Ejecutado:
Planificado:
01 doc en elaboración
97% de avance de la fase
(03/04 entregables)
Documento Técnico SGD:
Setiembre 2017
Elaboración: Equipo AE
ITERACIÓN 1:
Registro masivo de las Cédulas de Notificación Electrónicas.
Validaciones para el registro correcto de las Cédulas físicas y electrónicas.
Adecuaciones y mejoras en el SGD
ITERACIÓN 2:
Reflejo automático de los estados del proceso de atención .
PLANIFICACIÓN – CULMINADO
MODELADO DE PROCESOS – CULMINADO
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS
CONSTRUCCIÓN
Presupuesto Asignado | S/ 247,321.60 | 100%
Ejecutado a Setiembre | S/ 100,821.60 | 40.77%
Presupuesto comprometido | S/ 146,500 | 59.23%
Avance a nivel General AE : 69 %
ITERACIÓN 3:
Cambios complementarios al Expediente.
01 doc. aprobado
a set 2017
En producción 05 de Oct 2017
Avance – Fase Construcción(*) : 35%
(*) El desarrollo incluye el servicio del proveedor

## Slide 11
AE 3: MEJORAS AL SISTEMA DE GESTIÓN JUDICIAL
ESTADO SITUACIONAL DE ENTREGABLES POR FASES AE 2017
SAJU
Inicio de actividades: 28 de agosto
PLANIFICACIÓN – CULMINADO
MODELADO DE PROCESOS – CULMINADO
ENTREGABLES DEL PROVEEDOR “GESPSIS”
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS – Al 97 %
Iteración 1 (10 requerimientos, dic 2017)
Importación automática de las Cédulas de Notificación Electrónicas y físicas.
Asignación automática de las demandas nuevas y en curso
Control del registro y atención de solicitudes de documentos internos solicitados por la GEC.
Iteración 2 (10 requerimientos, enero 2018)
Implementación del Perfil de “Consultas” que permita visualizar los reportes.
Redefinición de las actividades del proceso de Calificación de las Cédulas.
Generación de alertas para las audiencias programadas con el Poder Judicial.
Implementación de 05 reportes de gestión.
Reportes
83 %
Pendiente
Pendiente
Entregable 2:
Documento Técnico SGD
Octubre 2017
Entregable 1:
Plan de Trabajo y Cronograma
Setiembre 2017
Entregable 3:
Entregable 4:
Entregado setiembre 2017

## Slide 12: CRONOGRAMA: MEJORAS AL SISTEMA DE GESTIÓN JUDICIAL
Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic
r | ACTIVIDADES
1 | PLANIFICACIÓN
2 | MODELADO DE PROCESOS
3 | ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS
 | DF Regulación y Asesoría – SGD
 | DF Asuntos Judiciales - SAJU
 | DT SGD
 | DT SAJU (servicio de consultoría)
4 | CONSTRUCCIÓN
4.1 | SGD – Mejoras en SGD
 | Iteración 1
 | Desarrollo y Pruebas
 | Pase a Producción
 | Iteración 2
 | Desarrollo y Pruebas
 | Pase a Producción
CULMINADO
EN PROCESO
PLANIFICADO

## Slide 13: CRONOGRAMA:MEJORAS AL SISTEMA DE GESTIÓN JUDICIAL
Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | I Trim 2018
r | ACTIVIDADES
 | Iteración 3 – Cambios complementarios del expediente
 | Desarrollo y Pruebas
 | Pase a Producción
4.2 | SAJU (A ejecutar por Proveedor)
 | Iteración 1 – 10 requerimientos
 | Desarrollo y Pruebas
 | Pase a Producción
 | Iteración 2 – 10 requerimientos
 | Desarrollo y Pruebas
 | Pase a Producción
CULMINADO
EN PROCESO
PLANIFICADO

## Slide 14
Ejecutado:
Planificado:
02 doc pendiente
82 % de avance de la fase
(03/05 entregables)
Documento Técnico SGD:
* DT SGD
* DT Expediente Coactivo Virtual
Setiembre 2017
Iteración 1: Generación de archivos PDF que permitan identificar los documentos generados en el SIAT que conformarán el Expediente Coactivo .
AE 4: DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES COACTIVOS
ESTADO SITUACIONAL DE ENTREGABLES POR FASES AE 2017
Documento Funcional:
*Gestión Administrativa
*Gestión de Cobranza
*Expediente Coactivo Virtual
03 doc. aprobados
a Agosto 2017
Iteración 3: Implementación del código de barras en el Cargo de Recepción para que permita realizar la digitalización de las Solicitudes de Suspensión y tercería No Tributaria.
Iteración 2:
Visualización de documentos
Solicitud de Impresión del Expediente
Ingreso de los documentos manuales, 04 Reportes
PLANIFICACIÓN – CULMINADO
MODELADO DE PROCESOS – CULMINADO
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS
CONSTRUCCIÓN
Presupuesto Asignado | S/ 133,660.80 | 100%
Ejecutado a Setiembre | S/ 63,660.80 | 47.63%
Presupuesto comprometido | S/ 70,000 | 52.37%
Avance a nivel General AE : 66%
MÓDULO DE EXPEDIENTE COACTIVO VIRTUAL
ADECUACIONES EN EL SGD:
Iteración 4: Generación automática de doc. de respuesta con firma mecanizada.
Iteración 5: Reportes de gestión.
Avance – Fase Construcción : 54%

## Slide 15: CRONOGRAMA: DIGITALIZACIÓN
Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic
r | ACTIVIDADES
1 | PLANIFICACIÓN
2 | MODELADO DE PROCESOS
3 | ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS
 | DF Gestión Administrativa – SGD
 | DF Atención de Medios Impugnatorios- SGD
 | DF Expediente Coactivo Virtual
 | DT SGD
 | DT Expediente Coactivo Virtual
4 | CONSTRUCCIÓN
4.1 | Módulo de Expediente Coactivo Virtual
 | Iteración 1 – Generación de PDFs
 | Desarrollo y Pruebas
 | Pase a Producción
 | Iteración 2 – Visualización e impresión de Expediente Virtual
 | Desarrollo y Pruebas
 | Pase a Producción
CULMINADO
EN PROCESO
PLANIFICADO

## Slide 16: CRONOGRAMA: DIGITALIZACIÓN
Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic
r | ACTIVIDADES
4.2 | SGD – Atención de Suspensiones y Tercerías No Trib.
 | Iteración 3 – Código de barras en cargo de recepción
 | Desarrollo y Pruebas
 | Pase a Producción
 | Iteración 4 – Generación automática de documento de respuesta con firma mecanizada
 | Desarrollo y Pruebas
 | Pase a Producción
 | Iteración 5 – Generación de reportes de gestión
 | Desarrollo y Pruebas
 | Pase a Producción
5 | Línea de digitalización
 | Contratación de proveedor
 | Inicio de la operación de digitalización
CULMINADO
EN PROCESO
PLANIFICADO

## Slide 17
Documento Funcional:
“Mejoras en el módulo de
Compensaciones/ Devoluciones”.
AE 5: MEJORAS TRÁMITE DE COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES
ESTADO SITUACIONAL DE ENTREGABLES POR FASES AE 2017
SÓLO MATERIA TRIBUTARIA
En Elaboración
Fecha término
Diciembre 2017
Documento Técnico:
DT - Tributario
Fecha término:
Diciembre 2017
50% de avance de la fase.
PLANIFICACIÓN – CULMINADO
MODELADO DE PROCESOS – CULMINADO
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS
CONSTRUCCIÓN
Presupuesto Asignado | S/ 213,750.00 | 100%
Ejecutado a Setiembre | S/ 160,201.60 | 75%
Comprometido a Diciembre | S/ 43,548.40 | 20%
Saldo a Diciembre | S/ 10,000.00 | 5%
Avance – Fase Construcción : 71%
RQ1. Optimización de respuesta de una Resolución en el SGD.
RQ2. Optimización en la compensación por gran cantidad de cuentas
de pagos y deudas.
RQ3. 1 Verificación de compensaciones y devoluciones a través de la Web:
Opción de consulta del estado del trámite por parte del ciudadano.
RQ3.2 Adecuaciones en el SGD:
  Implementación de reportes – Centralización de información de “Pagos y Deudas”.
  Restructuración del reporte post simulación para una mejor verificación de los pagos y/o saldos a favor del ciudadano.
RQ 4. AUTOMATIZACION EN EL CALCULO DEL PROCESO DE COMPENSACIONES
Y DEVOLUCIONES .
RQ 5. IMPLEMENTACIÓN DE ALERTAS Y NUEVAS FUNCIONALIDADES
- COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES.
RQ 6 . OPTIMIZACIÓN EN LA SIMULACIÓN - CONFIRMACIÓN DE
EXPEDIENTES EVALUADOS.
Setiembre2017
Agosto 2017:
MEJORAS EN LA SIMULACIÓN
MEJORAS EN LA EVALUACIÓN – EXP. ASIGNADO
Oct. – Nov. 2017

## Slide 18
AE 5: MEJORAS TRÁMITE DE COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO EN LOS SISTEMAS
NUEVO REPORTE DE PAGOS Y DEUDAS
SGD – MÓDULO DE COMPENSACIONES/DEVOLUCIONES
Reducción de tiempo en
Generar pantallazos de cada información revisada
de 90 min a 1 min por solicitud
RESTRUCTURACIÓN DEL “ANEXO - SGD”
SIMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA COMPENSACIÓN
Reducción de papel en un 50% por solicitud
BENEFICIOS ESPERADOS A PARTIR DE 2DA. SEMANA OCTUBRE 2017

## Slide 19
AE 5: MEJORAS TRÁMITE DE COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO EN LOS SISTEMAS – SETIEMBRE 2017
VERIFICACIÓN DE COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES
EN MATERIA TRIBUTARIA - PÁGINA WEB DEL SAT
https://www.sat.gob.pe/websitev8/modulos/consultas/Buscador_ExpedientesTR.aspx
Opción de búsqueda en la sección trámites de la página web del SAT
1
Criterios de búsqueda del trámite Compensación/
Devolución en Materia Tributaria
2

## Slide 20
AE 5: MEJORAS TRÁMITE DE COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO EN LOS SISTEMAS – SETIEMBRE 2017
Registro por número de trámite de solicitud de compensación/
devolución Tributaria.
3
Resultados obtenidos en la consulta según estado del trámite.
4

## Slide 21
Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic
r | ACTIVIDADES
3 | ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS
3.1 | Definición Funcional
3.2 | Documento Técnico
4 | CONSTRUCCIÓN
4.1 | Requerimiento 1: Mejoras en simulación de respuesta de una Resolución en el SGD.
4.1.1 | Desarrollo y Pruebas
4.1.2 | Pase a Producción
4.2 | Requerimiento 2: Compensar gran cantidad de cuentas de pagos y deudas al realizar una simulación
4.2.1 | Desarrollo y Pruebas
4.2.2 | Pase a Producción
Culminado
En Proceso
Planificado
100%
100%
100%
100%
AE 5: MEJORAS TRÁMITE DE COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES
CRONOGRAMA

## Slide 22
Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic
r | ACTIVIDADES
4 | CONSTRUCCIÓN
4.3 | Requerimiento 3: Generar Reportes y visualizar estado del trámite.
4.3.1 | Desarrollo y Pruebas
4.3.2 | Pase a Producción
4.4 | Requerimiento 4: Optimización del proceso de verificación de Notas de Crédito para la compensación
4.4.1 | Desarrollo y Pruebas
4.4.2 | Pase a Producción
4.5 | Requerimiento 5: Generación de un reporte implementar alertas
4.5.1 | Desarrollo y Pruebas
4.5.2 | Pase a Producción
4.6 | Requerimiento 6: Implementar nuevas funcionalidades
4.6.1 | Desarrollo y Pruebas
4.6.2 | Pase a Producción
Culminado
En Proceso
Planificado
100%
AE 5: MEJORAS TRÁMITE DE COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES
CRONOGRAMA
90%

## Slide 23
AE 6: PAGO FÁCIL FASE 2
ESTADO SITUACIONAL DE ENTREGABLES POR FASES AE 2017
Documento Técnico de Sistemas:
“Documento de Sistemas – Interconexión Bancaría SAT BanBif/Scotiabank”
100% de avance
Agosto 2017.
Fin de Pruebas y pase a producción:
Octubre 2017
Levantamiento de observaciones
PLANIFICACIÓN – CULMINADO
MODELADO DE PROCESOS – CULMINADO
CONSTRUCCIÓN
Nuevo Presupuesto | S/ 17,500.00 | 100%
Ejecutado a Agosto | S/ 17,500.00 | 100%
Pendiente y comprometido | S/ 0 | 0%
90 % AVANCE TOTAL

## Slide 24: CRONOGRAMA PAGO FÁCIL
Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic
r | ACTIVIDADES
3 | CONSTRUCCIÓN
3.1 | Scotiabank – Imp. Vehicular
3.1.1 | Desarrollo
 | Consulta con Placa
 | Pago con Placa
 | Extorno con Placa
 | Conciliación con Placa
3.1.2 | Prueba
3.1.3 | Control de Calidad
3.1.4 | Pruebas de Aceptación
3.1.5 | Pase a Producción
Inicio | Fin
17/07/17 | 24/07/17
17/07/17 | 17/07/17
20/07/17 | 20/07/17
21/07/17 | 21/07/17
24/07/17 | 24/07/17
07/08/17 | 08/08/17
09/08/17 | 11/08/17
22/09/17 | 29/09/17
02/10/17 | 10/10/17
Culminado
En Proceso
Planificado
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%