## Crono-AE Trazabilidad
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - AE TRAZABILIDAD
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42915 | 42916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42943 | 42944 | 42945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Feriados>> | [39 empty] | X | X | [26 empty] | X | X | X | [31 empty] | X | [38 empty] | X | [23 empty] | X | [36 empty] | X
Id | Id1 | id2 | Actividad | Observaciones | Fecha Inicio | Días Cal. | Responsable | Avance Real | Fecha Término | Días Lab. | Avance Esperado | Estado | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-28 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 2017-06-04 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-10 | 2017-06-11 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 2017-06-17 | 2017-06-18 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2017-06-24 | 2017-06-25 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-08 | 2017-07-09 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 2017-07-16 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-07-23 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-07-29 | 2017-07-30 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-05 | 2017-08-06 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-12 | 2017-08-13 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-08-19 | 2017-08-20 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-08-26 | 2017-08-27 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 2017-09-02 | 2017-09-03 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-09 | 2017-09-10 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 2017-09-24 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-10-01 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-07 | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-21 | 2017-10-22 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-28 | 2017-10-29 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 2017-11-12 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-18 | 2017-11-19 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 2017-12-10 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15
1 | 1 | * | Construcción: AE Trazabilidad | [5 empty] | 0
1 | 1 | 0 | Notificación y Configuración | [5 empty] | 0
1 | 1 | 0 | Elaborar Documentación | [5 empty] | 0
1 | 1 | 1 | Elaboración de DT (Notificación) |  | 2017-06-13 | 4 | G. Anchante |  | 2017-06-16 | 4 | 100% | 100%
1 | 1 | 2 | Envío DT a Revisión |  | 2017-06-22 | 2 | E. Marquez, L. Celis, M. Del Piélago |  | 2017-06-23 | 2 | 100% | 100%
1 | 1 | 3 | Elaboración de DT (Configuración) |  | 2017-06-26 | 8 | G. Anchante |  | 2017-07-03 | 4 | 100% | 100%
1 | 1 | 4 | Levantamiento de Observaciones (Notificación) |  | 2017-07-04 | 3 | G. Anchante |  | 2017-07-06 | 3 | 100% | 100%
1 | 1 | 5 | Envío DT a Revisión |  | 2017-07-07 | 5 | E. Marquez, L. Celis, M. Del Piélago |  | 2017-07-11 | 3 | 100% | 100%
1 | 1 | 6 | Levantamiento de Observaciones (Configuración) |  | 2017-07-12 | 6 | G. Anchante |  | 2017-07-17 | 4 | 100% | 100%
1 | 1 | 7 | Elaboración de casos de prueba |  | 2017-08-01 | 3 | G. Anchante |  | 2017-08-03 | 3 | 100% | 100%
1 | 1 | 8 | Envío DT a Revisión |  | 2017-08-09 | 3 | E. Marquez, L. Celis, M. Del Piélago |  | 2017-08-11 | 3 | 100% | 100%
1 |  |  | Construcción | [5 empty] | 0
1 | 1 | 9 | Preparación de ambiente |  | 2017-06-28 | 3 | J. Morales, E. Passano, J. Duran |  | 2017-06-30 | 1 | 100% | 100%
1 | 1 | 10 | Inducción al desarrollador DT (Notificación) |  | 2017-07-03 | 1 | J. Morales |  | 2017-07-03 | 1 | 100% | 100%
1 | 1 | 11 | Inducción al desarrollador DT (Configuración) |  | 2017-07-14 | 1 | J. Duran |  | 2017-07-14 | 1 | 100% | 100%
1 | 1 | 12 | Codificación de formularios (Notificación) |  | 2017-07-04 | 24 | J. Morales |  | 2017-07-27 | 17 | 100% | 100%
1 | 1 | 13 | Codificación de formularios (Configuración) |  | 2017-07-17 | 9 | J. Duran |  | 2017-07-25 | 7 | 100% | 100%
1 | 1 | 14 | Ejecución de pruebas unitarias de los formularios (Notificación) |  | 2017-08-04 | 6 | J. Morales |  | 2017-08-09 | 4 | 100% | 100%
1 | 1 | 15 | Ejecución de pruebas unitarias de los formularios (Configuración) |  | 2017-07-26 | 7 | J. Duran |  | 2017-08-01 | 3 | 100% | 100%
1 | 1 | 16 | Codificación de PQT DTS |  | 2017-08-02 | 9 | E. Passano, J. Duran |  | 2017-08-10 | 7 | 100% | 100%
1 | 1 | 17 | Ejecución de pruebas unitarias de PQT DTS |  | 2017-08-11 | 5 | E. Passano, J. Duran |  | 2017-08-15 | 3 | 100% | 100%
1 | 1 | 18 | Elaboración de Documentación de pase a producción |  | 2017-08-11 | 5 | G. Anchante |  | 2017-08-15 | 3 | 100% | 100%
1 | 1 | 19 | Validación del arquitecto y Líder Funcional |  | 2017-08-16 | 3 | L. Meneses, E. Marquez |  | 2017-08-18 | 3 | 56.67% | 56.67%
1 |  |  | Pruebas | [5 empty] | 0
1 | 1 | 20 | Revisión del pase por parte del A.F.C.C.T.I. |  | 2017-08-19 | 5 | A.F.C.C.T.I. |  | 2017-08-23 | 3
1 | 1 | 21 | Ejecución de pruebas de aceptación |  | 2017-08-24 | 5 | G. Anchante, L. Meneses, Área usuaria |  | 2017-08-28 | 3
1 | 1 | 22 | Solicitud de pase a producción |  | 2017-08-29 | 3 | G. Anchante |  | 2017-08-31 | 2
1 |  |  | Pase a producción | [5 empty] | 0
1 | 1 | 23 | Seguimiento al pase a producción |  | 2017-09-01 | 7 |  |  | 2017-09-07 | 5
0
1 | 2 | 0 | Derivación y Atención | [5 empty] | 0
1 | 2 | 0 | Elaborar Documentación | [5 empty] | 0
1 | 2 | 1 | Elaboración de DT (Operaciones automáticas) |  | 2017-08-09 | 7 | G. Anchante |  | 2017-08-15 | 5 | 100% | 100%
1 | 2 | 2 | Revisión con el Analista Funcional |  | 2017-08-16 | 1 | G. Anchante, L. Meneses |  | 2017-08-16 | 1 | 100% | 100%
1 | 2 | 3 | Levantamiento de observaciones |  | 2017-08-16 | 2 | G. Anchante |  | 2017-08-17 | 2 | 85% | 85%
1 | 2 | 4 | Envío DT a Revisión |  | 2017-08-18 | 5 | E. Marquez, L. Celis, M. Del Piélago |  | 2017-08-22 | 3
1 | 2 | 5 | Levantamiento de Observaciones (Operaciones automáticas) |  | 2017-08-23 | 2 | G. Anchante |  | 2017-08-24 | 2
1 | 2 | 6 | Envío DT a Revisión |  | 2017-08-25 | 4 | E. Marquez, L. Celis, M. Del Piélago |  | 2017-08-28 | 2
1 | 2 | 7 | Elaboración del acta de conformidad y seguimiento |  | 2017-08-29 | 1 | G. Anchante |  | 2017-08-29 | 1
1 | 2 | 8 | Elaboración de casos de prueba |  | 2017-08-31 | 5 | G. Anchante |  | 2017-09-04 | 3
1 | 2 |  | Construcción | [5 empty] | 0
1 | 2 | 9 | Inducción al desarrollador DT |  | 2017-08-21 | 1 |  |  | 2017-08-21 | 1
1 | 2 | 10 | Derivación |  | 2017-08-22 | 11 |  |  | 2017-09-01 | 8
1 | 2 | 11 | Recepción |  | 2017-08-22 | 11 |  |  | 2017-09-01 | 8
1 | 2 | 12 | Retirar la opción de inventario (automatizar) |  | 2017-08-22 | 7 |  |  | 2017-08-28 | 5
1 | 2 | 13 | Asignación |  | 2017-08-29 | 17 |  |  | 2017-09-14 | 12
1 | 2 | 14 | Codificación de derivación y devolución |  | 2017-09-15 | 7 |  |  | 2017-09-21 | 5
1 | 2 | 15 | Ejecución de pruebas integrales del proceso |  | 2017-09-22 | 7 |  |  | 2017-09-28 | 5
1 | 2 | 16 | Elaboración de Documentación de pase |  | 2017-09-29 | 4 | G. Anchante |  | 2017-10-02 | 2
1 | 2 | 17 | Validación del pase por parte del arquitecto y el Líder Funcional |  | 2017-10-03 | 3 | L. Meneses, E. Marquez |  | 2017-10-05 | 3
1 |  |  | Pruebas | [5 empty] | 0
1 | 2 | 18 | Revisión del pase por parte del A.F.C.C.T.I. |  | 2017-10-06 | 5 |  |  | 2017-10-10 | 3
1 | 2 | 19 | Ejecución de pruebas de aceptación |  | 2017-10-11 | 10 |  |  | 2017-10-20 | 8
1 | 2 | 20 | Solicitud de pase a producción |  | 2017-10-23 | 2 |  |  | 2017-10-24 | 2
1 |  |  | Pase a producción | [5 empty] | 0
1 | 2 | 21 | Seguimiento al pase a producción |  | 2017-10-25 | 7 |  |  | 2017-10-31 | 5
0
1 | 3 | 0 | Registro - Atención | [5 empty] | 0
1 | 3 | 0 | Elaborar Documentación | [5 empty] | 0
1 | 3 | 1 | Elaboración de DT (Registro - Atención) |  | 2017-09-04 | 8 | Gustavo Anchante |  | 2017-09-11 | 6
1 | 3 | 2 | Revisión con el Analista Funcional |  | 2017-09-12 | 1 | Gustavo Anchante, Luis Meneses |  | 2017-09-12 | 1
1 | 3 | 3 | Levantamiento de observaciones |  | 2017-09-13 | 2 | Gustavo Anchante |  | 2017-09-14 | 2
1 | 3 | 4 | Envío DT a Revisión |  | 2017-09-15 | 5 | E. Marquez, L. Celis, M. Del Piélago |  | 2017-09-19 | 3
1 | 3 | 5 | Levantamiento de Observaciones (Registro - Atención) |  | 2017-09-19 | 3 | Gustavo Anchante |  | 2017-09-21 | 3
1 | 3 | 6 | Envío DT a Revisión |  | 2017-09-22 | 4 | E. Marquez, L. Celis, M. Del Piélago |  | 2017-09-25 | 2
1 | 3 | 7 | Elaboración del acta de conformidad y seguimiento |  | 2017-09-25 | 2 | G. Anchante |  | 2017-09-26 | 2
1 | 3 | 8 | Elaboración de casos de prueba |  | 2017-09-22 | 5 | G. Anchante |  | 2017-09-26 | 3
1 |  |  | Construcción | [5 empty] | 0
1 | 3 | 9 | Inducción al desarrollador DT |  | 2017-09-29 | 1 |  |  | 2017-09-29 | 1
1 | 3 | 10 | Codificación de procedimientos almacenados |  | 2017-09-30 | 4 |  |  | 2017-10-03 | 2
1 | 3 | 11 | Codificación de PQT DTS |  | 2017-10-03 | 4 | J. Morales |  | 2017-10-06 | 4
1 | 3 | 12 | Codificación de Formularios |  | 2017-10-06 | 13 |  |  | 2017-10-18 | 9
1 | 3 | 13 | Ejecución de pruebas integrales |  | 2017-10-18 | 7 |  |  | 2017-10-24 | 5
1 | 3 | 14 | Elaboración de Documentación de pase a producción |  | 2017-10-18 | 8 | G. Anchante |  | 2017-10-25 | 6
1 | 3 | 15 | Validación del pase a etapa de pruebas |  | 2017-10-26 | 5 | L. Meneses, E.Marquez |  | 2017-10-30 | 3
1 |  |  | Pruebas | [5 empty] | 0
1 | 3 | 16 | Revisión del pase por parte del A.F.C.C.T.I. |  | 2017-10-31 | 5 |  |  | 2017-11-04 | 3
1 | 3 | 17 | Ejecución de pruebas de aceptación |  | 2017-11-05 | 10 |  |  | 2017-11-14 | 7
1 | 3 | 18 | Solicitud de pase a producción |  | 2017-11-15 | 2 |  |  | 2017-11-16 | 2
1 |  |  | Pase a producción | [5 empty] | 0
1 | 3 | 19 | Seguimiento al pase a producción |  | 2017-11-17 | 8 |  |  | 2017-11-24 | 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on L4: Marcar con una X los días feriados.
Note on A6: Identifique los grupos con una letra o número únicos
Note on B6: Mantenga un orden correlativo, repitiendo el número sólo si se desglosa en sub títulos.
Note on C6: Colocar un ASTERISCO para losTítulos principales y CERO para los Sub Títulos.
Note on D6: Si desea agregar más tareas, escríbalas al final de la lista tomando en cuenta la numeración, luego, seleccione desde el Cuadro de Nombres el grupo DATOS_CRONOGRAMA y ejecute el comando de ordenamiento por la columna A y B.
Note on E6: Agregue los motivos por lo que se retrasa la tarea o cualquier otra anotación importante.
Note on F6: Indique la fecha de inicio de la tarea. Si emplea fórmulas, revise los valores.
Note on G6: Ingrese los días calendario y revise a continuación la Fecha de Término y los días Laborales que se calcularán automáticamente.
Note on I6: Ingrese el Avance Real y compárelo con el Avance Esperado.
Note on J6: Se va a colorear en amarillo si la fecha cae en feriado o fin de semana.
Note on K6: Los días laborales se calculan restando los fines de semana y feriados. Para agregar un feriado, coloque una X en la columna que corresponda en la fila 4.
Note on L6: Si la fecha actual coincide dentro del periodo de la tarea, se calculará el porcentaje matemático según el tiempo transcurrido desde el inicio hasta la fecha actual.

## Resumen
Actividades | Dias | Proporcional | Avance Contrucción | Avance Real | Avance Esperado
Construcción: AE Trazabilidad |  |  | 0%
Notificación y Configuración
Elaborar Documentación
Elaboración de DT (Notificación) | 4 | 1.633% | 0% | 0% | 100% | 100 | 15
Envío DT a Revisión | 2 | 0.8163% | 0% | 0% | 100% | 80 | 12
Elaboración de DT (Configuración) | 4 | 1.633% | 0% | 0% | 100%
Levantamiento de Observaciones (Notificación) | 3 | 1.224% | 0% | 0% | 100%
Envío DT a Revisión | 3 | 1.224% | 0% | 0% | 100%
Levantamiento de Observaciones (Configuración) | 4 | 1.633% | 0% | 0% | 100%
Elaboración de casos de prueba | 3 | 1.224% | 0% | 0% | 100%
Envío DT a Revisión | 3 | 1.224% | 0% | 0% | 100%
Construcción
Preparación de ambiente | 1 | 0.4082% | 0% | 0% | 100%
Inducción al desarrollador DT (Notificación) | 1 | 0.4082% | 0% | 0% | 100%
Inducción al desarrollador DT (Configuración) | 1 | 0.4082% | 0% | 0% | 100%
Codificación de formularios (Notificación) | 17 | 6.939% | 0% | 0% | 100%
Codificación de formularios (Configuración) | 7 | 2.857% | 0% | 0% | 100%
Ejecución de pruebas unitarias de los formularios (Notificación) | 4 | 1.633% | 0% | 0% | 100%
Ejecución de pruebas unitarias de los formularios (Configuración) | 3 | 1.224% | 0% | 0% | 100%
Codificación de PQT DTS | 7 | 2.857% | 0% | 0% | 100%
Ejecución de pruebas unitarias de PQT DTS | 3 | 1.224% | 0% | 0% | 100%
Elaboración de Documentación de pase a producción | 3 | 1.224% | 0% | 0% | 100%
Validación del arquitecto y Líder Funcional | 3 | 1.224% | 0% | 0% | 56.67%
Pruebas
Revisión del pase por parte del A.F.C.C.T.I. | 3 | 1.224% | 0% | 0%
Ejecución de pruebas de aceptación | 3 | 1.224% | 0% | 0%
Solicitud de pase a producción | 2 | 0.8163% | 0% | 0%
Pase a producción |  |  | 0% | 0%
Seguimiento al pase a producción | 5 | 2.041% | 0% | 0%
Derivación y Atención
Elaborar Documentación
Elaboración de DT (Operaciones automáticas) | 5 | 2.041% | 0% | 0% | 100%
Revisión con el Analista Funcional | 1 | 0.4082% | 0% | 0% | 100%
Levantamiento de observaciones | 2 | 0.8163% | 0% | 0% | 85%
Envío DT a Revisión | 3 | 1.224% | 0% | 0%
Levantamiento de Observaciones (Operaciones automáticas) | 2 | 0.8163% | 0% | 0%
Envío DT a Revisión | 2 | 0.8163% | 0% | 0%
Elaboración del acta de conformidad y seguimiento | 1 | 0.4082% | 0% | 0%
Elaboración de casos de prueba | 3 | 1.224% | 0% | 0%
Construcción
Inducción al desarrollador DT | 1 | 0.4082% | 0% | 0%
Derivación | 8 | 3.265% | 0% | 0%
Recepción | 8 | 3.265% | 0% | 0%
Retirar la opción de inventario (automatizar) | 5 | 2.041% | 0% | 0%
Asignación | 12 | 4.898% | 0% | 0%
Codificación de derivación y devolución | 5 | 2.041% | 0% | 0%
Ejecución de pruebas integrales del proceso | 5 | 2.041% | 0% | 0%
Elaboración de Documentación de pase | 2 | 0.8163% | 0% | 0%
Validación del pase por parte del arquitecto y el Líder Funcional | 3 | 1.224% | 0% | 0%
Pruebas
Revisión del pase por parte del A.F.C.C.T.I. | 3 | 1.224% | 0% | 0%
Ejecución de pruebas de aceptación | 8 | 3.265% | 0% | 0%
Solicitud de pase a producción | 2 | 0.8163% | 0% | 0%
Pase a producción
Seguimiento al pase a producción | 5 | 2.041% | 0% | 0%
Registro - Atención
Elaborar Documentación
Elaboración de DT (Registro - Atención) | 6 | 2.449% | 0% | 0%
Revisión con el Analista Funcional | 1 | 0.4082% | 0% | 0%
Levantamiento de observaciones | 2 | 0.8163% | 0% | 0%
Envío DT a Revisión | 3 | 1.224% | 0% | 0%
Levantamiento de Observaciones (Registro - Atención) | 3 | 1.224% | 0% | 0%
Envío DT a Revisión | 2 | 0.8163% | 0% | 0%
Elaboración del acta de conformidad y seguimiento | 2 | 0.8163% | 0% | 0%
Elaboración de casos de prueba | 3 | 1.224% | 0% | 0%
Construcción
Inducción al desarrollador DT | 1 | 0.4082% | 0% | 0%
Codificación de procedimientos almacenados | 2 | 0.8163% | 0% | 0%
Codificación de PQT DTS | 4 | 1.633% | 0% | 0%
Codificación de Formularios | 9 | 3.673% | 0% | 0%
Ejecución de pruebas integrales | 5 | 2.041% | 0% | 0%
Elaboración de Documentación de pase a producción | 6 | 2.449% | 0% | 0%
Validación del pase a etapa de pruebas | 3 | 1.224% | 0% | 0%
Pruebas
Revisión del pase por parte del A.F.C.C.T.I. | 3 | 1.224% | 0% | 0%
Ejecución de pruebas de aceptación | 7 | 2.857% | 0% | 0%
Solicitud de pase a producción | 2 | 0.8163% | 0% | 0%
Pase a producción
Seguimiento al pase a producción | 6 | 2.449% | 0% | 0%
| 245 | 1