## Crono-AE Virtualizacion
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - AE VIRTUALIZACION
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42915 | 42916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42943 | 42944 | 42945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Feriados>> | [39 empty] | X | X | [26 empty] | X | X | X | [31 empty] | X | [38 empty] | X | [23 empty] | X | [36 empty] | X
Id | Id1 | id2 | Actividad | Observaciones | Fecha Inicio | Días Cal. | Responsable | Avance Real | Fecha Término | Días Lab. | Avance Esperado | Estado | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-28 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 2017-06-04 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-10 | 2017-06-11 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 2017-06-17 | 2017-06-18 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2017-06-24 | 2017-06-25 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-08 | 2017-07-09 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 2017-07-16 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-07-23 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-07-29 | 2017-07-30 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-05 | 2017-08-06 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-12 | 2017-08-13 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-08-19 | 2017-08-20 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-08-26 | 2017-08-27 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 2017-09-02 | 2017-09-03 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-09 | 2017-09-10 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 2017-09-24 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-10-01 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-07 | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-21 | 2017-10-22 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-28 | 2017-10-29 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 2017-11-12 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-18 | 2017-11-19 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 2017-12-10 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15
1 | 1 | * | Construcción: AE Virtualizacion de Servicios |  |  |  |  | 22.16% | 0
1 | 1 | 0 | Gestión del Proyecto | [5 empty] | 0
1 | 1 | 0 | Seguimiento y control |  |  |  | G. Huaraquispe [20%] |  | 0
1 | 1 | 1 | Coordinación para el uso de Servicio PIDE | no se tranbajo por vaca | 2017-08-03 | 1 | G. Huaraquispe |  | 2017-08-03 | 1 | 100% | 100%
1 | 1 | 2 | Coordinación para el uso de archivos e imágenes en BD | empezo 17.08 cambio de fecha | 2017-08-07 | 1 | G. Huaraquispe |  | 2017-08-07 | 1 | 100% | 100%
1 | 1 | 3 | Coordinación de accesos a BD | cerrado | 2017-08-04 | 1 | G. Huaraquispe | 100% | 2017-08-04 | 1 | 100% | 0%
1 | 2 | 0 | Desarrollo de la Plataforma Virtual | [5 empty] | 0
1 | 2 | 0 | Prototipos e Interfaces | [5 empty] | 0
1 | 2 | 1 | Estandarización de Interfaces según diseño de Edith | cerrado | 2017-08-01 | 2 | M. Fernandez, B. Luna, E. López, W. Trebejo | 100% | 2017-08-02 | 2 | 100% | 0%
1 | 2 | 2 | Análisis de interfases según asignación de trabajo | cerrado | 2017-08-03 | 1 | M. Fernandez, B. Luna, E. López, W. Trebejo | 100% | 2017-08-03 | 1 | 100% | 0%
1 | 2 | 3 | Habilitación de Fuentes en Visual SourceSafe | cerrado | 2017-08-04 | 1 | G. Huaraquispe | 100% | 2017-08-04 | 1 | 100% | 0%
1 | 3 | 0 | Registro de Afiliación | [5 empty] | 0
1 | 3 | 0 | Creación de BD | [5 empty] | 0
1 | 3 | 1 | Análisis del modelo de datos |  | 2017-08-04 | 4 | B. Luna, M. Fernandez, G. Huaraquispe[50%] | 100% | 2017-08-07 | 2 | 100% | 0%
1 | 3 | 2 | Modificación y ajustes del Modelo de datos |  | 2017-08-08 | 2 | B. Luna, M. Fernandez, G. Huaraquispe[50%] | 100% | 2017-08-09 | 2 | 100% | 0%
1 | 3 | 3 | Elaboración de scripts para la creación de BD |  | 2017-08-10 | 2 | B. Luna, M. Fernandez | 100% | 2017-08-11 | 2 | 100% | 0%
1 | 3 | 4 | Validación de scripts y estándares | validacion progresia | 2017-08-11 | 1 | G. Huaraquispe [50%] | 50% | 2017-08-11 | 1 | 100% | 50%
1 | 3 | 5 | Validación de accesos |  | 2017-08-14 | 1 | G. Huaraquispe [50%] | 100% | 2017-08-14 | 1 | 100% | 0%
1 | 3 | 6 | Ejecución de scripts de creación de BD |  | 2017-08-14 | 2 | B. Luna, M. Fernandez, G. Huaraquispe[50%] | 100% | 2017-08-15 | 2 | 100% | 0%
1 | 3 | 0 | Implementación de Registro de Afiliación | [5 empty] | 0
1 | 3 | 7 | Implementación de procedimientos | trabajo e paralelo | 2017-08-15 | 3 | M. Fernandez | 60% | 2017-08-17 | 3 | 83.33% | 23.33%
1 | 3 | 8 | Validaciones y reglas de negocio | trabajo e paralelo | 2017-08-17 | 5 | M. Fernandez | 60% | 2017-08-21 | 3 | 10% | -50%
1 | 3 | 9 | Implementación de Capcha |  | 2017-08-21 | 1 | M. Fernandez |  | 2017-08-21 | 1
1 | 3 | 10 | Implementación de envío de correo |  | 2017-08-21 | 3 | M. Fernandez |  | 2017-08-23 | 3
1 | 3 | 11 | Registro de Datos |  | 2017-08-23 | 2 | M. Fernandez |  | 2017-08-24 | 2
1 | 3 | 0 | Implementación Habilitar Usuario | [5 empty] | 0
1 | 3 | 12 | Implementación de procedimientos |  | 2017-08-15 | 2 | B. Luna | 100% | 2017-08-16 | 2 | 100% | 0%
1 | 3 | 13 | Validaciones y reglas de negocio |  | 2017-08-16 | 3 | B. Luna | 80% | 2017-08-18 | 3 | 50% | -30%
1 | 3 | 14 | Funcionalidad de Vista Preliminar e Imprimir |  | 2017-08-21 | 2 | B. Luna |  | 2017-08-22 | 2
1 | 3 | 15 | Funcionalidades Modificar e Imprimir |  | 2017-08-22 | 3 | B. Luna |  | 2017-08-24 | 3
1 | 3 | 16 | Recuperación de datos (servicio PIDE) |  | 2017-08-22 | 2 | B. Luna |  | 2017-08-23 | 2
1 | 3 | 0 | Pruebas | [5 empty] | 0
1 | 3 | 17 | Definición de Casos de pruebas |  | 2017-08-22 | 2 | G. Huaraquispe [50%], B. Luna |  | 2017-08-23 | 2
1 | 3 | 18 | Validación de data de Prueba |  | 2017-08-23 | 1 | G. Huaraquispe [50%], B. Luna |  | 2017-08-23 | 1
1 | 3 | 19 | Pruebas Unitarias |  | 2017-08-23 | 3 | M. Fernandez, G. Huaraquispe [50%], B. Luna |  | 2017-08-25 | 3
1 | 3 | 20 | Ajustes |  | 2017-08-25 | 4 | M. Fernandez, B. Luna |  | 2017-08-28 | 2
1 | 3 | 21 | Validación Final |  | 2017-08-28 | 2 | G. Huaraquispe |  | 2017-08-29 | 2
1 | 3 | 22 | Pase a QA |  | 2017-08-29 | 3 | G. Huaraquispe [50%] |  | 2017-08-31 | 2
1 | 3 | 23 | Certificación |  | 2017-08-31 | 6 | G. Huaraquispe [50%] |  | 2017-09-05 | 4
1 | 3 | 24 | Implantación |  | 2017-09-05 | 3 | G. Huaraquispe [50%] |  | 2017-09-07 | 3
1 | 4 | 0 | Registro del Ciudadano | [5 empty] | 0
1 | 4 | 0 | Creación de BD | [5 empty] | 0
1 | 4 | 1 | Análisis del modelo de datos |  | 2017-08-04 | 6 | G. Huaraquispe [50%], E. López, W. Trebejo | 100% | 2017-08-09 | 4 | 100% | 0%
1 | 4 | 2 | Modificación y ajustes del Modelo de datos actual |  | 2017-08-09 | 3 | G. Huaraquispe [50%], E. López, W. Trebejo | 100% | 2017-08-11 | 3 | 100% | 0%
1 | 4 | 3 | Elaboración de scripts para la creación de BD |  | 2017-08-11 | 5 | G. Huaraquispe [50%], E. López, W. Trebejo | 100% | 2017-08-15 | 3 | 100% | 0%
1 | 4 | 4 | Validación de scripts y estándares | 1tarea adicioanal | 2017-08-15 | 2 | G. Huaraquispe [50%] | 50% | 2017-08-16 | 2 | 100% | 50%
1 | 4 | 5 | Ejecución de scripts de creación de BD |  | 2017-08-16 | 2 | G. Huaraquispe [50%], E. López, W. Trebejo | 100% | 2017-08-17 | 2 | 75% | -25%
1 | 4 | 0 | Implementación de Registro del Ciudadano | [5 empty] | 0
1 | 4 | 6 | Implementación de procedimientos | en paralelo | 2017-08-17 | 6 | E. López , W. Trebejo | 30% | 2017-08-22 | 4 | 8.333% | -21.67%
1 | 4 | 7 | Validaciones y reglas de negocio | en paralelo | 2017-08-22 | 4 | E. López , W. Trebejo | 30% | 2017-08-25 | 4
1 | 4 | 8 | Registro de Dirección |  | 2017-08-25 | 11 | E. López , W. Trebejo |  | 2017-09-04 | 6
1 | 4 | 9 | Datos de Contacto |  | 2017-09-04 | 2 | E. López, B. Luna |  | 2017-09-05 | 2
1 | 4 | 10 | Datos del Relacionado |  | 2017-09-06 | 2 | E. López, B. Luna |  | 2017-09-07 | 2
1 | 4 | 11 | Datos de Delegado |  | 2017-09-08 | 4 | E. López, B. Luna |  | 2017-09-11 | 2
1 | 4 | 12 | Registro de Datos |  | 2017-09-12 | 2 | E. López, B. Luna |  | 2017-09-13 | 2
1 | 4 | 0 | Pruebas | [5 empty] | 0
1 | 4 | 13 | Definición de Casos de pruebas |  | 2017-09-14 | 1899-12-31 | G. Huaraquispe [50%], E. López, B. Luna |  | 2017-09-14 | 1
1 | 4 | 14 | Validación de data de Prueba |  | 2017-09-14 | 2 | G. Huaraquispe [50%], E. López, B. Luna |  | 2017-09-15 | 2
1 | 4 | 15 | Pruebas Unitarias |  | 2017-09-15 | 7 | G. Huaraquispe [50%], E. López, B. Luna |  | 2017-09-21 | 5
1 | 4 | 16 | Ajustes |  | 2017-09-22 | 1 | E. López, B. Luna |  | 2017-09-22 | 1
1 | 4 | 17 | Validación Final |  | 2017-09-25 | 1 | G. Huaraquispe |  | 2017-09-25 | 1
1 | 4 | 18 | Pase a QA |  | 2017-09-26 | 1 | G. Huaraquispe [50%] |  | 2017-09-26 | 1
1 | 4 | 19 | Certificación |  | 2017-09-27 | 7 | G. Huaraquispe [50%] |  | 2017-10-03 | 5
1 | 4 | 20 | Implantación |  | 2017-10-04 | 2 | G. Huaraquispe [50%] |  | 2017-10-05 | 2
1 | 5 | 0 | Registro Vehicular | [5 empty] | 0
1 | 5 | 0 | Creación de BD | [5 empty] | 0
1 | 5 | 1 | Análisis del modelo de datos |  | 2017-10-02 | 3 | G. Huaraquispe [50%], E. López, B. Luna |  | 2017-10-04 | 3
1 | 5 | 2 | Modificación y ajustes del Modelo de datos actual |  | 2017-10-05 | 2 | G. Huaraquispe [50%], E. López, B. Luna |  | 2017-10-06 | 2
1 | 5 | 3 | Elaboración de scripts para la creación de BD |  | 2017-10-09 | 2 | G. Huaraquispe [50%], E. López, B. Luna |  | 2017-10-10 | 2
1 | 5 | 4 | Validación de scripts y estándares |  | 2017-10-11 | 1 |  |  | 2017-10-11 | 1
1 | 5 | 5 | Ejecución de scripts de creación de BD |  | 2017-10-12 | 1 | G. Huaraquispe [50%], E. López, B. Luna |  | 2017-10-12 | 1
1 | 5 | 0 | Implementación de Registro Vehicular | [5 empty] | 0
1 | 5 | 6 | Validaciones y reglas de negocio |  | 2017-10-13 | 5 | E. López, B. Luna |  | 2017-10-17 | 3
1 | 5 | 7 | Consulta de DJ Vehicular |  | 2017-10-18 | 3 | E. López, B. Luna |  | 2017-10-20 | 3
1 | 5 | 8 | Validación de Declaración Juarada |  | 2017-10-23 | 2 | E. López, B. Luna |  | 2017-10-24 | 2
1 | 5 | 9 | Registro del Vehículo |  | 2017-10-24 | 4 | E. López, B. Luna |  | 2017-10-27 | 4
1 | 5 | 10 | Registro de Datos de Adquisición |  | 2017-10-27 | 5 | E. López, B. Luna |  | 2017-10-31 | 3
1 | 5 | 11 | Registro de Transferente |  | 2017-10-31 | 3 | E. López, B. Luna |  | 2017-11-02 | 2
1 | 5 | 12 | Funcionalidad de Vista Preliminar e Imprimir |  | 2017-11-02 | 5 | E. López, B. Luna |  | 2017-11-06 | 3
1 | 5 | 13 | Implementación de envío de correo |  | 2017-11-06 | 3 | E. López, B. Luna |  | 2017-11-08 | 3
1 | 5 | 14 | Registro de Datos |  | 2017-11-08 | 3 | E. López, B. Luna |  | 2017-11-10 | 3
1 | 5 | 0 | Pruebas | [5 empty] | 0
1 | 5 | 15 | Definición de Casos de pruebas |  | 2017-11-10 | 4 | G. Huaraquispe [50%], E. López, B. Luna |  | 2017-11-13 | 2
1 | 5 | 16 | Validación de data de Prueba |  | 2017-11-13 | 2 | G. Huaraquispe [50%], E. López, B. Luna |  | 2017-11-14 | 2
1 | 5 | 17 | Pruebas Unitarias |  | 2017-11-14 | 4 | G. Huaraquispe [50%], E. López, B. Luna |  | 2017-11-17 | 4
1 | 5 | 18 | Ajustes |  | 2017-11-17 | 4 | E. López, B. Luna |  | 2017-11-20 | 2
1 | 5 | 19 | Validación Final |  | 2017-11-20 | 2 | G. Huaraquispe |  | 2017-11-21 | 2
1 | 5 | 20 | Pase a QA |  | 2017-11-21 | 3 | G. Huaraquispe [50%] |  | 2017-11-23 | 3
1 | 5 | 21 | Certificación |  | 2017-11-23 | 7 | G. Huaraquispe [50%] |  | 2017-11-29 | 5
1 | 5 | 22 | Implantación |  | 2017-11-29 | 2 | G. Huaraquispe [50%] |  | 2017-11-30 | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on L4: Marcar con una X los días feriados.
Note on A6: Identifique los grupos con una letra o número únicos
Note on B6: Mantenga un orden correlativo, repitiendo el número sólo si se desglosa en sub títulos.
Note on C6: Colocar un ASTERISCO para losTítulos principales y CERO para los Sub Títulos.
Note on D6: Si desea agregar más tareas, escríbalas al final de la lista tomando en cuenta la numeración, luego, seleccione desde el Cuadro de Nombres el grupo DATOS_CRONOGRAMA y ejecute el comando de ordenamiento por la columna A y B.
Note on E6: Agregue los motivos por lo que se retrasa la tarea o cualquier otra anotación importante.
Note on F6: Indique la fecha de inicio de la tarea. Si emplea fórmulas, revise los valores.
Note on G6: Ingrese los días calendario y revise a continuación la Fecha de Término y los días Laborales que se calcularán automáticamente.
Note on I6: Ingrese el Avance Real y compárelo con el Avance Esperado.
Note on J6: Se va a colorear en amarillo si la fecha cae en feriado o fin de semana.
Note on K6: Los días laborales se calculan restando los fines de semana y feriados. Para agregar un feriado, coloque una X en la columna que corresponda en la fila 4.
Note on L6: Si la fecha actual coincide dentro del periodo de la tarea, se calculará el porcentaje matemático según el tiempo transcurrido desde el inicio hasta la fecha actual.

## Resumen
Actividades | Dias | Proporcional | Avance Contrucción | Avance Real | Avance Esperado
Construcción: AE Virtualizacion de Servicios |  |  | 22.16%
Gestión del Proyecto
Seguimiento y control
Coordinación para el uso de Servicio PIDE | 1 | 0.5848% | 0% | 0% | 100% | 100 | 15
Coordinación para el uso de archivos e imágenes en BD | 1 | 0.5848% | 0% | 0% | 100% | 80 | 12
Coordinación de accesos a BD | 1 | 0.5848% | 0.5848% | 100% | 100%
Desarrollo de la Plataforma Virtual |  |  | 0%
Prototipos e Interfaces |  |  | 0%
Estandarización de Interfaces según diseño de Edith | 2 | 1.17% | 1.17% | 100% | 100%
Análisis de interfases según asignación de trabajo | 1 | 0.5848% | 0.5848% | 100% | 100%
Habilitación de Fuentes en Visual SourceSafe | 1 | 0.5848% | 0.5848% | 100% | 100%
Registro de Afiliación |  |  | 0%
Creación de BD |  |  | 0%
Análisis del modelo de datos | 2 | 1.17% | 1.17% | 100% | 100%
Modificación y ajustes del Modelo de datos | 2 | 1.17% | 1.17% | 100% | 100%
Elaboración de scripts para la creación de BD | 2 | 1.17% | 1.17% | 100% | 100%
Validación de scripts y estándares | 1 | 0.5848% | 0.2924% | 50% | 100%
Validación de accesos | 1 | 0.5848% | 0.5848% | 100% | 100%
Ejecución de scripts de creación de BD | 2 | 1.17% | 1.17% | 100% | 100%
Implementación de Registro de Afiliación |  |  | 0%
Implementación de procedimientos | 3 | 1.754% | 1.053% | 60% | 83.33%
Validaciones y reglas de negocio | 3 | 1.754% | 1.053% | 60% | 10%
Implementación de Capcha | 1 | 0.5848% | 0% | 0%
Implementación de envío de correo | 3 | 1.754% | 0% | 0%
Registro de Datos | 2 | 1.17% | 0% | 0%
Implementación Habilitar Usuario |  |  | 0%
Implementación de procedimientos | 2 | 1.17% | 1.17% | 100% | 100%
Validaciones y reglas de negocio | 3 | 1.754% | 1.404% | 80% | 50%
Funcionalidad de Vista Preliminar e Imprimir | 2 | 1.17% | 0% | 0%
Funcionalidades Modificar e Imprimir | 3 | 1.754% | 0% | 0%
Recuperación de datos (servicio PIDE) | 2 | 1.17% | 0% | 0%
Pruebas |  |  | 0%
Definición de Casos de pruebas | 2 | 1.17% | 0% | 0%
Validación de data de Prueba | 1 | 0.5848% | 0% | 0%
Pruebas Unitarias | 3 | 1.754% | 0% | 0%
Ajustes | 2 | 1.17% | 0% | 0%
Validación Final | 2 | 1.17% | 0% | 0%
Pase a QA | 2 | 1.17% | 0% | 0%
Certificación | 4 | 2.339% | 0% | 0%
Implantación | 3 | 1.754% | 0% | 0%
Registro del Ciudadano |  |  | 0%
Creación de BD |  |  | 0%
Análisis del modelo de datos | 4 | 2.339% | 2.339% | 100% | 100%
Modificación y ajustes del Modelo de datos actual | 3 | 1.754% | 1.754% | 100% | 100%
Elaboración de scripts para la creación de BD | 3 | 1.754% | 1.754% | 100% | 100%
Validación de scripts y estándares | 2 | 1.17% | 0.5848% | 50% | 100%
Ejecución de scripts de creación de BD | 2 | 1.17% | 1.17% | 100% | 75%
Implementación de Registro del Ciudadano |  |  | 0%
Implementación de procedimientos | 4 | 2.339% | 0.7018% | 30% | 8.333%
Validaciones y reglas de negocio | 4 | 2.339% | 0.7018% | 30%
Registro de Dirección | 6 | 3.509% | 0% | 0%
Datos de Contacto | 2 | 1.17% | 0% | 0%
Datos del Relacionado | 2 | 1.17% | 0% | 0%
Datos de Delegado | 2 | 1.17% | 0% | 0%
Registro de Datos | 2 | 1.17% | 0% | 0%
Pruebas |  |  | 0%
Definición de Casos de pruebas | 1 | 0.5848% | 0% | 0%
Validación de data de Prueba | 2 | 1.17% | 0% | 0%
Pruebas Unitarias | 5 | 2.924% | 0% | 0%
Ajustes | 1 | 0.5848% | 0% | 0%
Validación Final | 1 | 0.5848% | 0% | 0%
Pase a QA | 1 | 0.5848% | 0% | 0%
Certificación | 5 | 2.924% | 0% | 0%
Implantación | 2 | 1.17% | 0% | 0%
Registro Vehicular |  |  | 0%
Creación de BD |  |  | 0%
Análisis del modelo de datos | 3 | 1.754% | 0% | 0%
Modificación y ajustes del Modelo de datos actual | 2 | 1.17% | 0% | 0%
Elaboración de scripts para la creación de BD | 2 | 1.17% | 0% | 0%
Validación de scripts y estándares | 1 | 0.5848% | 0% | 0%
Ejecución de scripts de creación de BD | 1 | 0.5848% | 0% | 0%
Implementación de Registro Vehicular |  |  | 0%
Validaciones y reglas de negocio | 3 | 1.754% | 0% | 0%
Consulta de DJ Vehicular | 3 | 1.754% | 0% | 0%
Validación de Declaración Juarada | 2 | 1.17% | 0% | 0%
Registro del Vehículo | 4 | 2.339% | 0% | 0%
Registro de Datos de Adquisición | 3 | 1.754% | 0% | 0%
Registro de Transferente | 2 | 1.17% | 0% | 0%
Funcionalidad de Vista Preliminar e Imprimir | 3 | 1.754% | 0% | 0%
Implementación de envío de correo | 3 | 1.754% | 0% | 0%
Registro de Datos | 3 | 1.754% | 0% | 0%
Pruebas |  |  | 0%
Definición de Casos de pruebas | 2 | 1.17% | 0% | 0%
Validación de data de Prueba | 2 | 1.17% | 0% | 0%
Pruebas Unitarias | 4 | 2.339% | 0% | 0%
Ajustes | 2 | 1.17% | 0% | 0%
Validación Final | 2 | 1.17% | 0% | 0%
Pase a QA | 3 | 1.754% | 0% | 0%
Certificación | 5 | 2.924% | 0% | 0%
Implantación | 2 | 1.17% | 0% | 0%
| 171 | 1