## Slide 1
GERENCIA DE PROYECTOS
NOVIEMBRE 2017

## Slide 2
AE 1: IMPLEMENTACIÓN DE LA
VIRTUALIZACIÓN DE SERVICIOS
DESCRIPCIÓN
Implementación
Agosto – Octubre 2017
La Actividad Extraordinaria comprende la implementación de una plataforma virtual que permitirá a los ciudadanos mantener su información personal actualizada y poder realizar el registro de Declaraciones Juradas del Impuesto Vehicular sin tener que acercarse a una Agencia del SAT
En proceso (*)
Oct. – Dic. 2017

## Slide 3
AE 1: IMPLEMENTACIÓN DE LA
VIRTUALIZACIÓN DE SERVICIOS
ESTADO SITUACIONAL
Crédito Suplementario Inicial | 321,800.00
Crédito Neto | 240,982.40
Reserva | 0
Compromiso | 29,000.00
Ejecutado | 211,982.40
Saldo Crédito al 15.11.17 | 0
Información presupuestal
Avance
% Avance tareas | 86%
Fecha de conclusión (1ra etapa) | 30/12/2017
Fecha de conclusión(2da etapa) | 2do trim 2018
Mejora de la satisfacción del ciudadano, de acuerdo a la encuesta realizada por Datum el 81% de ciudadanos considera que el SAT debería ofrecer servicios virtuales tales como: Presentación de trámites, notificación electrónica, declaración de impuestos.
Presentación de declaraciones juradas de impuesto vehicular sin tener que acercarse presencialmente a una Agencia del SAT.
Disminución progresiva del uso de papel en 118 millares/año y espacio en archivos de 35.4 metros lineales/año.
Liberación progresiva de 6880 horas hombres/año para la atención de ciudadanos y disminución de tiempos de espera.
Implementación de plataforma base para la incorporación progresiva de otros servicios virtuales como: presentación de trámites simples.
Beneficios

## Slide 4
ESTADO SITUACIONAL
CONFIGURACIÓN
Registro
Derivación y
Asignación
Atención
Notificación
Implementación:
Julio – Noviembre 2017
Rediseño de consultas por información que necesita el ciudadano
Implementación:
Octubre – Diciembre 2017
Implementación:
Agosto – Noviembre 2017
Implementación:
Julio – Noviembre 2017
Programado:
Noviembre – Diciembre 2017
Programado:
Noviembre – Diciembre 2017
S
G
D
PÁGINA
WEB
AE 2: OPTIMIZACION DE LA TRAZABILIDAD DE TRAMITES
IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS Y ADECUACIONES EN EL SGD Y PÁGINA WEB

## Slide 5
ESTADO SITUACIONAL
AE 2: OPTIMIZACION DE LA TRAZABILIDAD DE TRAMITES
Crédito Suplementario Inicial | 188,900.00
Crédito Neto | 181,900.00
Reserva | 0
Compromiso | 19,000.00
Ejecutado | 147,900.00
Saldo Crédito al 15.11.17 | 15,000.00
Información presupuestal
Avance
% Avance tareas | 83%
Fecha de conclusión | 30/12/2017
Mayor información y fácil identificación de formatos de trámites para el Ciudadano a través de una Página Web más amigable.
Mayor satisfacción al ciudadano con la reducción de tiempo de espera de 1 hora a 20 minutos aproximadamente.
Mejor identificación y reclasificación de documentos que se registran como solicitudes.
Eliminación de procesos de atención manual al centralizar información en el SGD y uso de plantillas.
Mayor flexibilidad para derivar los trámites y su documentación entre unidades orgánicas
Beneficios

## Slide 6
Evaluar
Expediente Asignado
Preparar proyecto de respuesta
Ejecutar proy. de respuesta (Grabar simulación)
Dar conformidad resolución en SGD
Simular respuesta de resolución en SGD*
Notificar Resolución
SOLICITUD DE COMPENSACIÓN Y/O DEVOLUCIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA
Derivar expediente
Requerimiento N°6
Alerta: Recepcionar expedientes
Requerimiento N° 4: Optimizar proceso de cálculo Notas de Crédito Internas SGD
Requerimiento N°5: Alerta “Falta grabar simulación”
Requerimiento N°6: Alerta
Trámite asignado por otro coordinador.
*34% del total de RQ a la GIN fueron por inconsistencias en el SGD.
DESCRIPCIÓN
AE 5: MEJORAS EN EL MÓDULO DE COMPENSACIONES

## Slide 7
ESTADO SITUACIONAL
AE 2: MEJORAS EN EL MÓDULO DE COMPENSACIONES
Crédito Suplementario Inicial | 
Crédito Neto | 
Reserva | 
Compromiso | 
Ejecutado | 
Saldo Crédito al 15.11.17 | 
Información presupuestal
Avance
% Avance tareas | 
Fecha de conclusión (1ra etapa) | 
Reducción de los tiempos de atención de XX minutos a YY minutos.
Beneficios