## Notificación - Configuración
AE Trazabilidad - Desarrollo
N° | Actividad | Inicio | Fin | Duración | Depende dé | Recursos asignados
| Notificación y Configuración | 2017-06-13 | 2017-08-18 | 47
| Elaborar Documentación | 2017-06-13 | 2017-08-11 | 42
| Elaboración de DT (Notificación) | 2017-06-13 | 2017-06-21 | 7 |  | Gustavo Anchante
| Envío DT a Revisión | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2 |  | Edgard Marquez, Luis Celis, Marleny Del Piélago
| Elaboración de DT (Configuración) | 2017-06-26 | 2017-07-03 | 5 |  | Gustavo Anchante
| Levantamiento de Observaciones (Notificación) | 2017-07-04 | 2017-07-06 | 3 |  | Gustavo Anchante
| Envío DT a Revisión | 2017-07-07 | 2017-07-11 | 3 |  | Edgard Marquez, Luis Celis, Marleny Del Piélago
| Levantamiento de Observaciones (Configuración) | 2017-07-12 | 2017-07-16 | 3 |  | Gustavo Anchante
| Elaboración de casos de prueba | 2017-08-01 | 2017-08-03 | 3 |  | Gustavo Anchante
| Envío DT a Revisión | 2017-08-09 | 2017-08-11 | 3 |  | Edgard Marquez, Luis Celis, Marleny Del Piélago
| Construcción | 2017-06-28 | 2017-08-18 | 36
| Preparación de ambiente | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 2 |  | Julio Morales, Eduardo Passano, Jaime Duran
| Inducción al desarrollador DT (Notificación) | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 1 |  | Julio Morales
| Inducción al desarrollador DT (Configuración) | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 1 |  | Jaime Duran
| Codificación de formularios (Notificación) | 2017-07-04 | 2017-07-27 | 18 |  | Julio Morales
| Codificación de formularios (Configuración) | 2017-07-17 | 2017-07-25 | 7 |  | Jaime Duran
| Ejecución de pruebas unitarias de los formularios (Notificación) | 2017-08-04 | 2017-08-09 | 4 |  | Julio Morales
| Ejecución de pruebas unitarias de los formularios (Configuración) | 2017-07-26 | 2017-08-01 | 4 |  | Jaime Duran
| Codificación de PQT DTS | 2017-08-02 | 2017-08-10 | 7 |  | Eduardo Passano, Jaime Duran
| Ejecución de pruebas unitarias de PQT DTS | 2017-08-11 | 2017-08-15 | 3 |  | Eduardo Passano, Jaime Duran
| Elaboración de Documentación de pase a producción | 2017-08-11 | 2017-08-15 | 3 |  | Gustavo Anchante
| Validación del arquitecto y Líder Funcional | 2017-08-16 | 2017-08-18 | 3 |  | Luis Meneses, Edgard Marquez
Pruebas
| Revisión del pase por parte del A.F.C.C.T.I. | 2017-08-19 | 2017-08-23 | 3 |  | A.F.C.C.T.I.
| Ejecución de pruebas de aceptación | 2017-08-24 | 2017-08-28 | 3 |  | Gustavo Anchante, Luis Meneses, Área usuaria
| Solicitud de pase a producción | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 2 |  | Gustavo Anchante
Pase a producción
| Seguimiento al pase a producción | 2017-09-01 | 2017-09-07 | 5
Formulas:
Inicio = [Inicio, row below]
Duración = NETWORKDAYS.INTL([Inicio], [Fin], 1, {"2017/06/29","2017/07/28","2017/07/29","2017/08/30"})

## Derivación-Atención
AE Trazabilidad - Desarrollo
N° | Actividad | Inicio | Fin | Duración | Depende dé | Recursos asignados
| Derivación y Atención | 2017-08-09 | 2017-10-31 | 59
| Elaborar Documentación | 2017-08-09 | 2017-09-03 | 17
| Elaboración de DT (Operaciones automáticas) | 2017-08-09 | 2017-08-15 | 5 |  | Gustavo Anchante
| Revisión con el Analista Funcional | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 1 |  | Gustavo Anchante, Luis Meneses
| Levantamiento de observaciones | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2 |  | Gustavo Anchante
| Envío DT a Revisión | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 3 |  | Edgard Marquez, Luis Celis, Marleny Del Piélago
| Levantamiento de Observaciones (Operaciones automáticas) | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2 |  | Gustavo Anchante
| Envío DT a Revisión | 2017-08-25 | 2017-08-28 | 2 |  | Edgard Marquez, Luis Celis, Marleny Del Piélago
| Elaboración del acta de conformidad y seguimiento | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 1 |  | Gustavo Anchante
| Elaboración de casos de prueba | 2017-08-31 | 2017-09-03 | 2 |  | Gustavo Anchante
| Construcción | 2017-08-21 | 2017-10-05 | 33
| Inducción al desarrollador DT | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 1
| Derivación | 2017-08-22 | 2017-09-01 | 8
| Recepción | 2017-08-22 | 2017-09-01 | 8
| Retirar la opción de inventario (automatizar) | 2017-08-22 | 2017-08-28 | 5
| Asignación | 2017-08-29 | 2017-09-14 | 12
| Codificación de derivación y devolución | 2017-09-15 | 2017-09-21 | 5
| Ejecución de pruebas integrales del proceso | 2017-09-22 | 2017-09-28 | 5
| Elaboración de Documentación de pase | 2017-09-29 | 2017-10-02 | 2 |  | Gustavo Anchante
| Validación del pase por parte del arquitecto y el Líder Funcional | 2017-10-03 | 2017-10-05 | 3 |  | Luis Meneses, Edgard Marquez
Pruebas
| Revisión del pase por parte del A.F.C.C.T.I. | 2017-10-06 | 2017-10-10 | 3
| Ejecución de pruebas de aceptación | 2017-10-11 | 2017-10-20 | 8
| Solicitud de pase a producción | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2
Pase a producción
| Seguimiento al pase a producción | 2017-10-25 | 2017-10-31 | 5
Formulas:
Inicio = [Inicio, row below]
Duración = NETWORKDAYS.INTL([Inicio], [Fin], 1, {"2017/06/29","2017/07/28","2017/07/29","2017/08/30"})

## Registro - Atención
AE Trazabilidad - Desarrollo
N° | Actividad | Inicio | Fin | Duración | Depende dé | Recursos asignados
| Registro - Atención | 2017-09-04 | 2017-11-24 | 59
| Elaborar Documentación | 2017-09-04 | 2017-09-26 | 17
| Elaboración de DT (Registro - Atención) | 2017-09-04 | 2017-09-11 | 6 |  | Gustavo Anchante
| Revisión con el Analista Funcional | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 1 |  | Gustavo Anchante, Luis Meneses
| Levantamiento de observaciones | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2 |  | Gustavo Anchante
| Envío DT a Revisión | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 2 |  | Edgard Marquez, Luis Celis, Marleny Del Piélago
| Levantamiento de Observaciones (Registro - Atención) | 2017-09-19 | 2017-09-21 | 3 |  | Gustavo Anchante
| Envío DT a Revisión | 2017-09-22 | 2017-09-25 | 2 |  | Edgard Marquez, Luis Celis, Marleny Del Piélago
| Elaboración del acta de conformidad y seguimiento | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2 |  | Gustavo Anchante
| Elaboración de casos de prueba | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 3 |  | Gustavo Anchante
| Construcción | 2017-09-29 | 2017-10-30 | 22
| Inducción al desarrollador DT | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 1
| Codificación de procedimientos almacenados | 2017-09-30 | 2017-10-03 | 2
| Codificación de PQT DTS | 2017-10-03 | 2017-10-06 | 4 |  | Julio Morales
| Codificación de Formularios | 2017-10-06 | 2017-10-18 | 9
| Ejecución de pruebas integrales | 2017-10-18 | 2017-10-24 | 5
| Elaboración de Documentación de pase a producción | 2017-10-18 | 2017-10-25 | 6 |  | Gustavo Anchante
| Validación del pase a etapa de pruebas | 2017-10-26 | 2017-10-30 | 3 |  | Luis Meneses, Edgard Marquez
Pruebas
| Revisión del pase por parte del A.F.C.C.T.I. | 2017-10-31 | 2017-11-04 | 3
| Ejecución de pruebas de aceptación | 2017-11-05 | 2017-11-14 | 7
| Solicitud de pase a producción | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2
Pase a producción
| Seguimiento al pase a producción | 2017-11-17 | 2017-11-24 | 6
Formulas:
Inicio = [Inicio, row below]
Duración = NETWORKDAYS.INTL([Inicio], [Fin], 1, {"2017/06/29","2017/07/28","2017/07/29","2017/08/30","2017/11/01"})