## Hoja1
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos
AE Virtualizacion | 85.5 días | mar 01/08/17 | jue 30/11/17
Gestión del Proyecto | 85.5 días | mar 01/08/17 | jue 30/11/17
Seguimiento y control | 684 horas | mar 01/08/17 | jue 30/11/17 |  | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel[20%]
Coordinación para el uso de Servicio PIDE | 4 horas | jue 03/08/17 | jue 03/08/17 |  | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel
Coordinación para el uso de archivos e imágenes en BD | 4 horas | lun 07/08/17 | lun 07/08/17 |  | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel
Coordinación de accesos a BD | 4 horas | vie 04/08/17 | vie 04/08/17 |  | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel
Desarrollo de la Plataforma Virtual | 85.5 días | mar 01/08/17 | jue 30/11/17
Prototipos e Interfaces | 3.5 días | mar 01/08/17 | vie 04/08/17
Estandarización de Interfaces según diseño de Edith | 16 horas | mar 01/08/17 | mié 02/08/17 |  | Fernandez Gargurevich Miguel,Luna Vasquez Julio Bryan,López Cárdenas Edward Pavel,Trebejo Loayza Waldo Jefferson
Análisis de interfases según asignación de trabajo | 8 horas | jue 03/08/17 | jue 03/08/17 | 9 | Fernandez Gargurevich Miguel,López Cárdenas Edward Pavel,Luna Vasquez Julio Bryan,Trebejo Loayza Waldo Jefferson
Habilitación de Fuentes en Visual SourceSafe | 4 horas | vie 04/08/17 | vie 04/08/17 | 10 | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel,Descalzi Santos Luis Armando
Registro de Afiliación | 22.75 días | vie 04/08/17 | jue 07/09/17
Creación de BD | 6.75 días | vie 04/08/17 | mar 15/08/17
Análisis del modelo de datos | 12 horas | vie 04/08/17 | lun 07/08/17 | 11 | Luna Vasquez Julio Bryan,Fernandez Gargurevich Miguel,Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel[50%]
Modificación y ajustes del Modelo de datos | 16 horas | mar 08/08/17 | mié 09/08/17 | 14 | Luna Vasquez Julio Bryan,Fernandez Gargurevich Miguel,Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel[50%]
Elaboración de scripts para la creación de BD | 12 horas | jue 10/08/17 | vie 11/08/17 | 15 | Luna Vasquez Julio Bryan,Fernandez Gargurevich Miguel
Validación de scripts y estándares | 4 horas | vie 11/08/17 | vie 11/08/17 | 16 | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel[50%]
Validación de accesos | 2 horas | lun 14/08/17 | lun 14/08/17 | 17 | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel[50%]
Ejecución de scripts de creación de BD | 8 horas | lun 14/08/17 | mar 15/08/17 | 18 | Luna Vasquez Julio Bryan,Fernandez Gargurevich Miguel,Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel[50%]
Implementación de Registro de Afiliación | 7.5 días | mar 15/08/17 | jue 24/08/17
Implementación de procedimientos | 16 horas | mar 15/08/17 | jue 17/08/17 | 19 | Fernandez Gargurevich Miguel
Validaciones y reglas de negocio | 16 horas | jue 17/08/17 | lun 21/08/17 | 21 | Fernandez Gargurevich Miguel
Implementación de Capcha | 4 horas | lun 21/08/17 | lun 21/08/17 | 22 | Fernandez Gargurevich Miguel
Implementación de envío de correo | 12 horas | lun 21/08/17 | mié 23/08/17 | 23 | Fernandez Gargurevich Miguel
Registro de Datos | 12 horas | mié 23/08/17 | jue 24/08/17 | 24 | Fernandez Gargurevich Miguel
Implementación Habilitar Usuario | 5.5 días | mar 15/08/17 | mar 22/08/17
Implementación de procedimientos | 8 horas | mar 15/08/17 | mié 16/08/17 | 19 | Luna Vasquez Julio Bryan
Validaciones y reglas de negocio | 8 horas | mié 16/08/17 | jue 17/08/17 | 27 | Luna Vasquez Julio Bryan
Funcionalidad de Vista Preliminar e Imprimir | 12 horas | jue 17/08/17 | vie 18/08/17 | 28 | Luna Vasquez Julio Bryan
Funcionalidades Modificar e Imprimir | 8 horas | vie 18/08/17 | lun 21/08/17 | 29 | Luna Vasquez Julio Bryan
Recuperación de datos (servicio PIDE) | 8 horas | lun 21/08/17 | mar 22/08/17 | 30 | Luna Vasquez Julio Bryan
Pruebas | 4.5 días | mar 22/08/17 | mar 29/08/17
Definición de Casos de pruebas | 4 horas | mar 22/08/17 | mié 23/08/17 | 31 | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel[50%],Luna Vasquez Julio Bryan
Validación de data de Prueba | 4 horas | mié 23/08/17 | mié 23/08/17 | 33 | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel[50%],Luna Vasquez Julio Bryan
Pruebas Unitarias | 16 horas | mié 23/08/17 | vie 25/08/17 | 34 | Fernandez Gargurevich Miguel,Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel[50%],Luna Vasquez Julio Bryan
Ajustes | 8 horas | vie 25/08/17 | lun 28/08/17 | 35 | Fernandez Gargurevich Miguel,Luna Vasquez Julio Bryan
Validación Final | 4 horas | lun 28/08/17 | mar 29/08/17 | 36 | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel
Pase a QA | 8 horas | mar 29/08/17 | jue 31/08/17 | 37 | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel[50%]
Certificación | 24 horas | jue 31/08/17 | mar 05/09/17 | 38 | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel[50%]
Implantación | 16 horas | mar 05/09/17 | jue 07/09/17 | 39 | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel[50%]
Registro del Ciudadano | 43.5 días | vie 04/08/17 | jue 05/10/17
Creación de BD | 9 días | vie 04/08/17 | jue 17/08/17
Análisis del modelo de datos | 24 horas | vie 04/08/17 | mié 09/08/17 | 11 | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel[50%],López Cárdenas Edward Pavel,Trebejo Loayza Waldo Jefferson
Modificación y ajustes del Modelo de datos actual | 16 horas | mié 09/08/17 | vie 11/08/17 | 43 | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel[50%],López Cárdenas Edward Pavel,Trebejo Loayza Waldo Jefferson
Elaboración de scripts para la creación de BD | 16 horas | vie 11/08/17 | mar 15/08/17 | 44 | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel[50%],López Cárdenas Edward Pavel,Trebejo Loayza Waldo Jefferson
Validación de scripts y estándares | 8 horas | mar 15/08/17 | mié 16/08/17 | 45 | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel[50%]
Ejecución de scripts de creación de BD | 8 horas | mié 16/08/17 | jue 17/08/17 | 46 | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel[50%],López Cárdenas Edward Pavel,Trebejo Loayza Waldo Jefferson
Implementación de Registro del Ciudadano | 18.5 días | jue 17/08/17 | mié 13/09/17
Implementación de procedimientos | 24 horas | jue 17/08/17 | mar 22/08/17 | 47 | López Cárdenas Edward Pavel,Trebejo Loayza Waldo Jefferson
Validaciones y reglas de negocio | 24 horas | mar 22/08/17 | vie 25/08/17 | 49 | López Cárdenas Edward Pavel,Trebejo Loayza Waldo Jefferson
Registro de Dirección | 40 horas | vie 25/08/17 | lun 04/09/17 | 50 | López Cárdenas Edward Pavel,Trebejo Loayza Waldo Jefferson
Datos de Contacto | 12 horas | lun 04/09/17 | mar 05/09/17 | 51 | López Cárdenas Edward Pavel,Luna Vasquez Julio Bryan
Datos del Relacionado | 16 horas | mié 06/09/17 | jue 07/09/17 | 52 | López Cárdenas Edward Pavel,Luna Vasquez Julio Bryan
Datos de Delegado | 16 horas | vie 08/09/17 | lun 11/09/17 | 53 | López Cárdenas Edward Pavel,Luna Vasquez Julio Bryan
Registro de Datos | 16 horas | mar 12/09/17 | mié 13/09/17 | 54 | López Cárdenas Edward Pavel,Luna Vasquez Julio Bryan
Pruebas | 8 días | jue 14/09/17 | lun 25/09/17
Definición de Casos de pruebas | 6 horas | jue 14/09/17 | jue 14/09/17 | 55 | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel[50%],López Cárdenas Edward Pavel,Luna Vasquez Julio Bryan
Validación de data de Prueba | 6 horas | jue 14/09/17 | vie 15/09/17 | 57 | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel[50%],López Cárdenas Edward Pavel,Luna Vasquez Julio Bryan
Pruebas Unitarias | 36 horas | vie 15/09/17 | jue 21/09/17 | 58 | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel[50%],López Cárdenas Edward Pavel,Luna Vasquez Julio Bryan
Ajustes | 8 horas | vie 22/09/17 | vie 22/09/17 | 59 | López Cárdenas Edward Pavel,Luna Vasquez Julio Bryan
Validación Final | 8 horas | lun 25/09/17 | lun 25/09/17 | 60 | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel
Pase a QA | 8 horas | mar 26/09/17 | mar 26/09/17 | 61 | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel[50%]
Certificación | 40 horas | mié 27/09/17 | mar 03/10/17 | 62 | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel[50%]
Implantación | 16 horas | mié 04/10/17 | jue 05/10/17 | 63 | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel[50%]
Registro Vehicular | 42.5 días | lun 02/10/17 | jue 30/11/17
Creación de BD | 9 días | lun 02/10/17 | jue 12/10/17
Análisis del modelo de datos | 24 horas | lun 02/10/17 | mié 04/10/17 |  | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel[50%],López Cárdenas Edward Pavel,Luna Vasquez Julio Bryan
Modificación y ajustes del Modelo de datos actual | 16 horas | jue 05/10/17 | vie 06/10/17 | 67 | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel[50%],López Cárdenas Edward Pavel,Luna Vasquez Julio Bryan
Elaboración de scripts para la creación de BD | 16 horas | lun 09/10/17 | mar 10/10/17 | 68 | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel[50%],López Cárdenas Edward Pavel,Luna Vasquez Julio Bryan
Validación de scripts y estándares | 8 horas | mié 11/10/17 | mié 11/10/17 | 69
Ejecución de scripts de creación de BD | 8 horas | jue 12/10/17 | jue 12/10/17 | 70 | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel[50%],López Cárdenas Edward Pavel,Luna Vasquez Julio Bryan
Implementación de Registro Vehicular | 19.5 días | vie 13/10/17 | vie 10/11/17
Validaciones y reglas de negocio | 24 horas | vie 13/10/17 | mar 17/10/17 | 71 | López Cárdenas Edward Pavel,Luna Vasquez Julio Bryan
Consulta de DJ Vehicular | 24 horas | mié 18/10/17 | vie 20/10/17 | 73 | López Cárdenas Edward Pavel,Luna Vasquez Julio Bryan
Validación de Declaración Juarada | 12 horas | lun 23/10/17 | mar 24/10/17 | 74 | López Cárdenas Edward Pavel,Luna Vasquez Julio Bryan
Registro del Vehículo | 24 horas | mar 24/10/17 | vie 27/10/17 | 75 | López Cárdenas Edward Pavel,Luna Vasquez Julio Bryan
Registro de Datos de Adquisición | 16 horas | vie 27/10/17 | mar 31/10/17 | 76 | López Cárdenas Edward Pavel,Luna Vasquez Julio Bryan
Registro de Transferente | 8 horas | mar 31/10/17 | jue 02/11/17 | 77 | López Cárdenas Edward Pavel,Luna Vasquez Julio Bryan
Funcionalidad de Vista Preliminar e Imprimir | 16 horas | jue 02/11/17 | lun 06/11/17 | 78 | López Cárdenas Edward Pavel,Luna Vasquez Julio Bryan
Implementación de envío de correo | 16 horas | lun 06/11/17 | mié 08/11/17 | 79 | López Cárdenas Edward Pavel,Luna Vasquez Julio Bryan
Registro de Datos | 16 horas | mié 08/11/17 | vie 10/11/17 | 80 | López Cárdenas Edward Pavel,Luna Vasquez Julio Bryan
Pruebas | 7 días | vie 10/11/17 | mar 21/11/17
Definición de Casos de pruebas | 8 horas | vie 10/11/17 | lun 13/11/17 | 81 | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel[50%],López Cárdenas Edward Pavel,Luna Vasquez Julio Bryan
Validación de data de Prueba | 8 horas | lun 13/11/17 | mar 14/11/17 | 83 | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel[50%],López Cárdenas Edward Pavel,Luna Vasquez Julio Bryan
Pruebas Unitarias | 24 horas | mar 14/11/17 | vie 17/11/17 | 84 | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel[50%],López Cárdenas Edward Pavel,Luna Vasquez Julio Bryan
Ajustes | 8 horas | vie 17/11/17 | lun 20/11/17 | 85 | López Cárdenas Edward Pavel,Luna Vasquez Julio Bryan
Validación Final | 8 horas | lun 20/11/17 | mar 21/11/17 | 86 | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel
Pase a QA | 16 horas | mar 21/11/17 | jue 23/11/17 | 87 | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel[50%]
Certificación | 32 horas | jue 23/11/17 | mié 29/11/17 | 88 | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel[50%]
Implantación | 8 horas | mié 29/11/17 | jue 30/11/17 | 89 | Huaraquispe Aranda Gerardo Manuel[50%]