## Crono-AE Digitalizacion
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - AE DIGITALIZACION
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42915 | 42916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42943 | 42944 | 42945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Feriados>> | [39 empty] | X | X | [26 empty] | X | X | X | [31 empty] | X | [38 empty] | X | [23 empty] | X | [36 empty] | X
Id | Id1 | id2 | Actividad | Observaciones | Fecha Inicio | Días Cal. | Responsable | Avance Real | Fecha Término | Días Lab. | Avance Esperado | Estado | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-28 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 2017-06-04 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-10 | 2017-06-11 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 2017-06-17 | 2017-06-18 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2017-06-24 | 2017-06-25 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-08 | 2017-07-09 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 2017-07-16 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-07-23 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-07-29 | 2017-07-30 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-05 | 2017-08-06 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-12 | 2017-08-13 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-08-19 | 2017-08-20 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-08-26 | 2017-08-27 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 2017-09-02 | 2017-09-03 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-09 | 2017-09-10 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 2017-09-24 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-10-01 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-07 | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-21 | 2017-10-22 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-28 | 2017-10-29 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 2017-11-12 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-18 | 2017-11-19 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 2017-12-10 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15
1 | 1 | * | Construcción: AE Digitalización Expediente Coactivo | [5 empty] | 0
1 | 1 | 0 | SGD: Implementar el cargo de recepción | CERRADO | 2017-06-19 | 19 |  | 100% | 2017-07-07 | 13 | 100% | 0%
1 | 2 | 0 | ECV: Generación de archivo PDF | [5 empty] | 0
1 | 2 | 1 | Generación de archivos PDF |  | 2017-07-10 | 40 | C. Atalaya | 90% | 2017-08-18 | 28 | 94% | 4%
1 | 2 | 2 | Cortado de archivos PDF | [5 empty] | 0
1 | 2 | - | DLL que realizar el corte de PDF | CERRADO | 2017-07-10 | 23 | F. Bustamante | 100% | 2017-08-01 | 15 | 100% | 0%
1 | 2 | - | Servicio Windows y Servicio WEB para ejecución automática |  | 2017-08-02 | 10 | F. Bustamante | 0% | 2017-08-11 | 8 | 100% | 100%
1 | 2 | - | Revisión de Arquitectura |  | 2017-08-14 | 2 | R. Raico | 0% | 2017-08-15 | 2 | 100% | 100%
1 | 2 | - | Subsanación de Observaciones |  | 2017-08-16 | 3 | F. Bustamante | 0% | 2017-08-18 | 3 | 20% | 20%
1 | 2 | 3 | Apoyo en la tarea de Gerenación de archivos PDF |  | 2017-08-14 | 5 | F. Bustamante | 0% | 2017-08-18 | 5 | 52% | 52%
1 | 2 | 4 | Generación de archivo PDF en RS |  | 2017-08-21 | 2 | C. Atalaya | 0% | 2017-08-22 | 2
1 | 2 | 5 | Generación de archivo PDF en Copia |  | 2017-08-23 | 1 | C. Atalaya | 0% | 2017-08-23 | 1
1 | 2 | 6 | Generación de archivo PDF en CIR |  | 2017-08-24 | 1 | C. Atalaya | 0% | 2017-08-24 | 1
1 | 2 | 7 | Generación de archivo PDF en REC Transito |  | 2017-08-25 | 1 | C. Atalaya | 0% | 2017-08-25 | 1
1 | 2 | 8 | Generación de archivo PDF en REC Multas Administrativas |  | 2017-08-28 | 1 | C. Atalaya | 0% | 2017-08-28 | 1
1 | 2 | 9 | Pase a Producción | [5 empty] | 0
1 | 2 | - | Documentación para el pase |  | 2017-08-29 | 3 | C. Atalaya |  | 2017-08-31 | 2
1 | 2 | - | Revisión de Calidad y Levantamiento |  | 2017-09-01 | 4 | U. Calidad |  | 2017-09-04 | 2
1 | 2 | - | Pruebas con usuario |  | 2017-09-05 | 2 | Todos |  | 2017-09-06 | 2
1 | 2 | 10 | Generación de archivo PDF en RMC - módulo MC |  | 2017-09-07 | 7 | C. Atalaya |  | 2017-09-13 | 5
1 | 2 | 11 | Generación de archivo PDF en RIEF - módulo MC |  | 2017-09-14 | 2 | C. Atalaya |  | 2017-09-15 | 2
1 | 2 | 12 | Generación de archivo PDF en Nulidad - módulo MC |  | 2017-09-18 | 2 | C. Atalaya |  | 2017-09-19 | 2
1 | 2 | 13 | Generación de archivo PDF en Esquela de Entrega - módulo Depósito |  | 2017-09-20 | 3 | C. Atalaya |  | 2017-09-22 | 3
1 | 2 | 14 | Generación de archivo PDF en Acta de Secuestro Conservativo - módulo Depósito |  | 2017-09-25 | 2 | C. Atalaya |  | 2017-09-26 | 2
1 | 2 | 15 | Pase a Producción | [5 empty] | 0
1 | 2 | - | Documentación para el pase |  | 2017-09-27 | 2 | C. Atalaya |  | 2017-09-28 | 2
1 | 2 | - | Revisión de Calidad y Levantamiento |  | 2017-09-29 | 4 | U. Calidad |  | 2017-10-02 | 2
1 | 2 | - | Pruebas con usuario |  | 2017-10-03 | 2 | Todos |  | 2017-10-04 | 2
1 | 3 | 0 | ECV: Expediente Coactivo Virtual - 1ra parte | [5 empty] | 0
1 | 3 | 1 | Visualizar documentos digitales del Expediente Coactivo Virtual |  | 2017-08-21 | 11 | F. Bustamante |  | 2017-08-31 | 8
1 | 4 | 0 | SGD: Atención de trámites | [5 empty] | 0
1 | 4 | 1 | Atención: Solicitar firmantes en proyecto respuesta |  | 2017-09-04 | 5 | F. Bustamante |  | 2017-09-08 | 5
1 | 4 | 2 | Atención: Firma mecanizada en documento respuesta |  | 2017-09-11 | 2 | F. Bustamante |  | 2017-09-12 | 2
1 | 4 | 3 | Atención: Selecccionar efectos en proyecto respuesta |  | 2017-09-13 | 7 | F. Bustamante |  | 2017-09-19 | 5
1 | 4 | 4 | Atención: Generar automáticamente el documento respuesta |  | 2017-09-20 | 2 | F. Bustamante |  | 2017-09-21 | 2
1 | 4 | 5 | Asignación: Balanceo de Carga equitativo para los resolutores |  | 2017-09-21 | 1 |  |  | 2017-09-21 | 1
1 | 4 | 6 | Reporte Unificado No Tributario |  | 2017-09-22 | 7 | F. Bustamante |  | 2017-09-28 | 5
1 | 4 | 7 | Traslado del documento digitalizado al directorio de ubicación final |  | 2017-09-29 | 7 | F. Bustamante |  | 2017-10-05 | 5
1 | 4 | 8 | Visualizar el documento digitalizado |  | 2017-10-06 | 4 | F. Bustamante |  | 2017-10-09 | 2
1 | 4 | 9 | Pase a Producción | [5 empty] | 0
1 | 4 | - | Documentación para el pase |  | 2017-10-10 | 2 | F. Bustamante |  | 2017-10-11 | 2
1 | 4 | - | Revisión de Calidad y Levantamiento |  | 2017-10-12 | 2 | U. Calidad |  | 2017-10-13 | 2
1 | 4 | - | Pruebas con usuario |  | 2017-10-16 | 2 | Todos |  | 2017-10-17 | 2
1 | 5 | 0 | ECV: Expediente Coactivo Virtual - 2da parte | [5 empty] | 0
1 | 5 | 1 | Solicitudes de Impresión de Expediente Coactivo |  | 2017-10-18 | 14 | F. Bustamante |  | 2017-10-31 | 10
1 | 5 | 2 | Ingresar documentos digitales manuales al Expediente Coactivo Virtual |  | 2017-11-02 | 7 | F. Bustamante |  | 2017-11-08 | 5
1 | 5 | 3 | Implementación de cuatro (4) Reportes |  | 2017-10-05 | 12 | C. Atalaya |  | 2017-10-16 | 8
1 | 5 | 4 | Pase a Producción | [5 empty] | 0
1 | 5 | - | Documentación para el pase |  | 2017-10-17 | 2 | F. Bustamante |  | 2017-10-18 | 2
1 | 5 | - | Revisión de Calidad y Levantamiento |  | 2017-10-19 | 2 | U. Calidad |  | 2017-10-20 | 2
1 | 5 | - | Pruebas con usuario |  | 2017-10-23 | 2 | Todos |  | 2017-10-24 | 2
1 | 6 | 0 | SGD: Reportes de Coactiva | [5 empty] | 0
1 | 6 | 1 | Implementación de cuatro (4) Reportes |  | 2017-11-09 | 12 |  |  | 2017-11-20 | 8
1 | 6 | 2 | Pase a Producción | [5 empty] | 0
1 | 6 | - | Documentación para el pase |  | 2017-11-21 | 1 |  |  | 2017-11-21 | 1
1 | 6 | - | Revisión de Calidad y Levantamiento |  | 2017-11-22 | 1 | U. Calidad |  | 2017-11-22 | 1
1 | 6 | - | Pruebas con usuario |  | 2017-11-23 | 1 | Todos |  | 2017-11-23 | 1
1 | 7 | 0 | SGD: Derivación, Recepción y Asignación |  | 2017-08-01 | 85 | L. Meneses |  | 2017-10-24 | 60 | 18.35% | 18.35%
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 187 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | Construcción: AE Digitalización Expediente Coactivo | [5 empty] | 0
|  |  | SGD: Implementar el cargo de recepción | [5 empty] | 0
|  |  | ECV: Generación de archivo PDF | [5 empty] | 0
|  |  | ECV: Expediente Coactivo Virtual - 1ra parte | [5 empty] | 0
|  |  | SGD: Atención de trámites | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on L4: Marcar con una X los días feriados.
Note on A6: Identifique los grupos con una letra o número únicos
Note on B6: Mantenga un orden correlativo, repitiendo el número sólo si se desglosa en sub títulos.
Note on C6: Colocar un ASTERISCO para losTítulos principales y CERO para los Sub Títulos.
Note on D6: Si desea agregar más tareas, escríbalas al final de la lista tomando en cuenta la numeración, luego, seleccione desde el Cuadro de Nombres el grupo DATOS_CRONOGRAMA y ejecute el comando de ordenamiento por la columna A y B.
Note on E6: Agregue los motivos por lo que se retrasa la tarea o cualquier otra anotación importante.
Note on F6: Indique la fecha de inicio de la tarea. Si emplea fórmulas, revise los valores.
Note on G6: Ingrese los días calendario y revise a continuación la Fecha de Término y los días Laborales que se calcularán automáticamente.
Note on I6: Ingrese el Avance Real y compárelo con el Avance Esperado.
Note on J6: Se va a colorear en amarillo si la fecha cae en feriado o fin de semana.
Note on K6: Los días laborales se calculan restando los fines de semana y feriados. Para agregar un feriado, coloque una X en la columna que corresponda en la fila 4.
Note on L6: Si la fecha actual coincide dentro del periodo de la tarea, se calculará el porcentaje matemático según el tiempo transcurrido desde el inicio hasta la fecha actual.

## Resumen
Actividades | Dias | Proporcional | Avance Contrucción | Avance Real | Avance Esperado
Construcción: AE Digitalización Expediente Coactivo |  |  | 28.45%
SGD: Implementar el cargo de recepción | 13 | 6.952% | 6.952% | 100% | 100%
ECV: Generación de archivo PDF
Generación de archivos PDF | 28 | 14.97% | 13.48% | 90% | 94% | 100 | 15
Cortado de archivos PDF | [5 empty] | 80 | 12
DLL que realizar el corte de PDF | 15 | 8.021% | 8.021% | 100% | 100%
Servicio Windows y Servicio WEB para ejecución automática | 8 | 4.278% |  | 0% | 100%
Revisión de Arquitectura | 2 | 1.07% |  | 0% | 100%
Subsanación de Observaciones | 3 | 1.604% |  | 0% | 20%
Apoyo en la tarea de Gerenación de archivos PDF | 5 | 2.674% |  | 0% | 52%
Generación de archivo PDF en RS | 2 | 1.07% |  | 0%
Generación de archivo PDF en Copia | 1 | 0.5348% |  | 0%
Generación de archivo PDF en CIR | 1 | 0.5348% |  | 0%
Generación de archivo PDF en REC Transito | 1 | 0.5348% |  | 0%
Generación de archivo PDF en REC Multas Administrativas | 1 | 0.5348% |  | 0%
Pase a Producción
Documentación para el pase | 2 | 1.07% |  | 0%
Revisión de Calidad y Levantamiento | 2 | 1.07% |  | 0%
Pruebas con usuario | 2 | 1.07% |  | 0%
Generación de archivo PDF en RMC - módulo MC | 5 | 2.674% |  | 0%
Generación de archivo PDF en RIEF - módulo MC | 2 | 1.07% |  | 0%
Generación de archivo PDF en Nulidad - módulo MC | 2 | 1.07% |  | 0%
Generación de archivo PDF en Esquela de Entrega - módulo Depósito | 3 | 1.604% |  | 0%
Generación de archivo PDF en Acta de Secuestro Conservativo - módulo Depósito | 2 | 1.07% |  | 0%
Pase a Producción
Documentación para el pase | 2 | 1.07% |  | 0%
Revisión de Calidad y Levantamiento | 2 | 1.07% |  | 0%
Pruebas con usuario | 2 | 1.07% |  | 0%
ECV: Expediente Coactivo Virtual - 1ra parte
Visualizar documentos digitales del Expediente Coactivo Virtual | 8 | 4.278% |  | 0%
SGD: Atención de trámites
Atención: Solicitar firmantes en proyecto respuesta | 5 | 2.674% |  | 0%
Atención: Firma mecanizada en documento respuesta | 2 | 1.07% |  | 0%
Atención: Selecccionar efectos en proyecto respuesta | 5 | 2.674% |  | 0%
Atención: Generar automáticamente el documento respuesta | 2 | 1.07% |  | 0%
Asignación: Balanceo de Carga equitativo para los resolutores | 1 | 0.5348% |  | 0%
Reporte Unificado No Tributario | 5 | 2.674% |  | 0%
Traslado del documento digitalizado al directorio de ubicación final | 5 | 2.674% |  | 0%
Visualizar el documento digitalizado | 2 | 1.07% |  | 0%
Pase a Producción
Documentación para el pase | 2 | 1.07% |  | 0%
Revisión de Calidad y Levantamiento | 2 | 1.07% |  | 0%
Pruebas con usuario | 2 | 1.07% |  | 0%
ECV: Expediente Coactivo Virtual - 2da parte
Solicitudes de Impresión de Expediente Coactivo | 10 | 5.348% |  | 0%
Ingresar documentos digitales manuales al Expediente Coactivo Virtual | 5 | 2.674% |  | 0%
Implementación de cuatro (4) Reportes | 8 | 4.278% |  | 0%
Pase a Producción
Documentación para el pase | 2 | 1.07% |  | 0%
Revisión de Calidad y Levantamiento | 2 | 1.07% |  | 0%
Pruebas con usuario | 2 | 1.07% |  | 0%
SGD: Reportes de Coactiva
Implementación de cuatro (4) Reportes | 8 | 4.278% |  | 0%
Pase a Producción
Documentación para el pase | 1 | 0.5348% |  | 0%
Revisión de Calidad y Levantamiento | 1 | 0.5348% |  | 0%
Pruebas con usuario | 1 | 0.5348% |  | 0%
| 187 | 1
SGD: Derivación, Recepción y Asignación