## Crono-AE SAJU
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - AE MEJORAS EN EL SISTEMA JUDICIAL SAJU
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42915 | 42916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42943 | 42944 | 42945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Feriados>> | [39 empty] | X | X | [26 empty] | X | X | X | [31 empty] | X | [38 empty] | X | [23 empty] | X | [36 empty] | X
Id | Id1 | id2 | Actividad | Observaciones | Fecha Inicio | Días Cal. | Responsable | Avance Real | Fecha Término | Días Lab. | Avance Esperado | Estado | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-28 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 2017-06-04 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-10 | 2017-06-11 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 2017-06-17 | 2017-06-18 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2017-06-24 | 2017-06-25 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-08 | 2017-07-09 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 2017-07-16 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-07-23 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-07-29 | 2017-07-30 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-05 | 2017-08-06 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-12 | 2017-08-13 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-08-19 | 2017-08-20 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-08-26 | 2017-08-27 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 2017-09-02 | 2017-09-03 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-09 | 2017-09-10 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 2017-09-24 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-10-01 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-07 | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-21 | 2017-10-22 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-28 | 2017-10-29 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 2017-11-12 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-18 | 2017-11-19 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 2017-12-10 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15
1 | 1 | * | Construcción: AE Mejoras en el Sistema Judicial SAJU | [5 empty] | 0
1 | 1 | 1 | Desarrollo: SGD - RF001 - Consulta de tramites - Consulta | Modificar valor de columna OBSERVACION en la consulta de Tramites incluyendo datos del expediente Judicial | 2017-07-17 | 3 |  | 100% | 2017-07-19 | 3 | 100% | 0%
1 | 1 | 2 | Desarrollo: SGD - RF002 - Registrar tramites en forma masiva - Registro masivo de tramites | Implementar el campo de "Fecha de Notificación" | 2017-07-17 | 3 |  | 100% | 2017-07-19 | 3 | 100% | 0%
1 | 1 | 3 | Desarrollo: SGD -RF002 - Registrar tramites en forma masiva - Registro masivo de tramites | Registro Automático y sincronizado SGD- SAJU Registro automático de la información de las cédulas de notificación ingresadas por primera vez en el SGD, para la creación de expedientes de forma automática y sincronizada en el SAJU | 2017-07-20 | 2 |  | 95% | 2017-07-21 | 2 | 100% | 5%
1 | 1 | 4 | Desarrollo: SAJU - RF001 - Gestionar registros de expedientes judiciales (SAJU) Registrar |  | 2017-07-31 | 12 |  | 100% | 2017-08-11 | 10 | 100% | 0%
1 | 1 | 5 | Desarrollo: SGD - RF002 - Registrar tramites en forma masiva - Validación, Carga de excel. | Registro de la cédula de notificación electrónica a través del SAJU Se mantendrá el uso del archivo Excel para registrar información de las cédulas de notificación electrónicas, el cual será importado al SGD y al SAJU para que se realice la atención que corresponde. Trazabilidad del proceso de atención de cédulas de notificación electrónica. Las cédulas electrónicas serán gestionadas íntegramente a través del SAJU, eliminando de esta manera las tareas manuales que se vienen realizando fuera de dicho sistema. | 2017-07-24 | 3 |  | 100% | 2017-07-26 | 3 | 100% | 0%
1 | 1 | 6 | Revision Integral y Modificaciones |  | 2017-08-14 | 1 |  |  | 2017-08-14 | 1 | 100% | 100%
1 | 1 | 7 | Revision Arquitecto |  | 2017-08-16 | 1 |  |  | 2017-08-16 | 1 | 60% | 60%
1 | 1 | 8 | Revisión del AF Calidad |  | 2017-08-21 | 3 |  |  | 2017-08-23 | 3
1 | 1 | 7 | Pruebas en Pre Producción 1 |  | 2017-08-24 | 2 |  |  | 2017-08-25 | 2
1 | 1 | 8 | Pase a Producción 1 |  | 2017-08-28 | 1 |  |  | 2017-08-28 | 1
1 | 1 | 9 | Desarrollo: SGD - RF004 - Derivar tramites en forma automatica - Registrar, Verificar , Derivar y recepcionar derivación | Derivación y recepción automática SGD. Trámites registrados en el SGD (CN remitidas por el PJ) serán derivados desde el AF Judicial al Archivo de Gestión del área y recepcionados de forma automática. Importación efectiva de la información de CN al SAJU. Importación automática de la información de las Cédulas de notificación entre los sistemas SGD y SAJU. |  |  | AE-Trazabilidad |  | 0
1 | 1 | 10 | Desarrollo: SAJU -RF002 - Gestionar registros de notificaciones (cedulas) SAJU - Importar |  | 2017-08-14 | 9 |  |  | 2017-08-22 | 7 | 28.89% | 28.89%
1 | 1 | 11 | Revision Integral y Modificaciones | [5 empty] | 0
1 | 1 | 12 | Revision Arquitecto | [5 empty] | 0
1 | 1 | 13 | Revisión del AF Calidad |  | 2017-08-23 | 3 |  |  | 2017-08-25 | 3
1 | 1 | 11 | Pruebas en Pre-Producción 2: SGD -RF004 - Gestionar registros de notificaciones (cedulas) SAJU - Importar |  | 2017-08-28 | 4 |  |  | 2017-08-31 | 3
1 | 1 | 12 | Pase a Producción 2: SGD -RF004 - Gestionar registros de notificaciones (cedulas) SAJU - Importar |  | 2017-09-01 | 1 |  |  | 2017-09-01 | 1
1 | 1 | 13 | Desarrollo SAJU/SGD - RF002/RF004 - Gestionar Registro de Notificaciones (cédulas) - SAJU - Asignar | Reflejo automático de los estados del proceso de atención de Cédulas de Notificación del SAJU hacia el SGD Se realizará la actualización automática de los estados del tramite relacionado en el SGD de acuerdo al proceso de atención de las Cedulas de Notificación que se realiza en el SAJU, esto a fin de que ambos sistemas muestren la trazabilidad completa y sincronizada de la atención del tramite (SGD) y de la Cedula de Notificación (SAJU). | 2017-08-23 | 17 |  |  | 2017-09-08 | 12
1 |  |  | Desarrollo SAJU/SGD - RF004 - Gestionar Atención de Notificaciones (cédulas) - SAJU - Recepcionar, Atender |  | 2017-08-23 | 17 |  |  | 2017-09-08 | 12
1 |  |  | Desarrollo SAJU/SGD - RF004 - Gestionar Escritos - SAJU - Generar, Rechazar, Aprobar Escrito |  | 2017-08-23 | 17 |  |  | 2017-09-08 | 12
1 |  |  | Revision Integral y Modificaciones | [5 empty] | 0
1 |  |  | Revision Arquitecto | [5 empty] | 0
1 |  |  | Revisión del AF Calidad |  | 2017-09-11 | 4 |  |  | 2017-09-14 | 4
1 |  |  | Pruebas en Pre-Producción 3: SAJU/SGD - RF002/RF004 - Gestionar Registro de Notificaciones (cédulas) - SAJU - Asignar / Gestionar Atención de Notificaciones (cédulas) - SAJU - Recepcionar, Atender /Gestionar Escritos - SAJU - Generar, Rechazar, Aprobar Escrito |  | 2017-09-15 | 6 |  |  | 2017-09-20 | 4
1 |  |  | Pase a Producción 3:SAJU/SGD - RF002/RF004 - Gestionar Registro de Notificaciones (cédulas) - SAJU - Asignar / Gestionar Atención de Notificaciones (cédulas) - SAJU - Recepcionar, Atender /Gestionar Escritos - SAJU - Generar, Rechazar, Aprobar Escrito |  | 2017-09-21 | 1 |  |  | 2017-09-21 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on L4: Marcar con una X los días feriados.
Note on A6: Identifique los grupos con una letra o número únicos
Note on B6: Mantenga un orden correlativo, repitiendo el número sólo si se desglosa en sub títulos.
Note on C6: Colocar un ASTERISCO para losTítulos principales y CERO para los Sub Títulos.
Note on D6: Si desea agregar más tareas, escríbalas al final de la lista tomando en cuenta la numeración, luego, seleccione desde el Cuadro de Nombres el grupo DATOS_CRONOGRAMA y ejecute el comando de ordenamiento por la columna A y B.
Note on E6: Agregue los motivos por lo que se retrasa la tarea o cualquier otra anotación importante.
Note on F6: Indique la fecha de inicio de la tarea. Si emplea fórmulas, revise los valores.
Note on G6: Ingrese los días calendario y revise a continuación la Fecha de Término y los días Laborales que se calcularán automáticamente.
Note on I6: Ingrese el Avance Real y compárelo con el Avance Esperado.
Note on J6: Se va a colorear en amarillo si la fecha cae en feriado o fin de semana.
Note on K6: Los días laborales se calculan restando los fines de semana y feriados. Para agregar un feriado, coloque una X en la columna que corresponda en la fila 4.
Note on L6: Si la fecha actual coincide dentro del periodo de la tarea, se calculará el porcentaje matemático según el tiempo transcurrido desde el inicio hasta la fecha actual.

## Resumen
Actividades | Dias | Proporcional | Avance Contrucción | Avance Real | Avance Esperado
Construcción: AE Mejoras SAJU |  |  | 23.75%
Desarrollo: SGD - RF001 - Consulta de tramites - Consulta | 3 | 3.409% | 3.409% | 100% | 100%
Desarrollo: SGD - RF002 - Registrar tramites en forma masiva - Registro masivo de tramites | 3 | 3.409% | 3.409% | 100% | 100%
Desarrollo: SGD -RF002 - Registrar tramites en forma masiva - Registro masivo de tramites | 2 | 2.273% | 2.159% | 95% | 100% | 100 | 15
Desarrollo: SAJU - RF001 - Gestionar registros de expedientes judiciales (SAJU) Registrar | 10 | 11.36% | 11.36% | 100% | 100% | 80 | 12
Desarrollo: SGD - RF002 - Registrar tramites en forma masiva - Validación, Carga de excel. | 3 | 3.409% | 3.409% | 100% | 100%
Revision Integral y Modificaciones | 1 | 1.136% | 0% | 0% | 100%
Revision Arquitecto | 1 | 1.136% | 0% | 0% | 60%
Revisión del AF Calidad | 3 | 3.409% | 0% | 0%
Pruebas en Pre Producción 1 | 2 | 2.273% | 0% | 0%
Pase a Producción 1 | 1 | 1.136% | 0% | 0%
Desarrollo: SGD - RF004 - Derivar tramites en forma automatica - Registrar, Verificar , Derivar y recepcionar derivación |  |  | 0% | 0%
Desarrollo: SAJU -RF002 - Gestionar registros de notificaciones (cedulas) SAJU - Importar | 7 | 7.955% | 0% | 0% | 28.89%
Revision Integral y Modificaciones |  |  | 0% | 0%
Revision Arquitecto |  |  | 0% | 0%
Revisión del AF Calidad | 3 | 3.409% | 0% | 0%
Pruebas en Pre-Producción 2: SGD -RF004 - Gestionar registros de notificaciones (cedulas) SAJU - Importar | 3 | 3.409% | 0% | 0%
Pase a Producción 2: SGD -RF004 - Gestionar registros de notificaciones (cedulas) SAJU - Importar | 1 | 1.136% | 0% | 0%
Desarrollo SAJU/SGD - RF002/RF004 - Gestionar Registro de Notificaciones (cédulas) - SAJU - Asignar | 12 | 13.64% | 0% | 0%
Desarrollo SAJU/SGD - RF004 - Gestionar Atención de Notificaciones (cédulas) - SAJU - Recepcionar, Atender | 12 | 13.64% | 0% | 0%
Desarrollo SAJU/SGD - RF004 - Gestionar Escritos - SAJU - Generar, Rechazar, Aprobar Escrito | 12 | 13.64% | 0% | 0%
Revision Integral y Modificaciones |  |  | 0% | 0%
Revision Arquitecto |  |  | 0% | 0%
Revisión del AF Calidad | 4 | 4.545% | 0% | 0%
Pruebas en Pre-Producción 3: SAJU/SGD - RF002/RF004 - Gestionar Registro de Notificaciones (cédulas) - SAJU - Asignar / Gestionar Atención de Notificaciones (cédulas) - SAJU - Recepcionar, Atender /Gestionar Escritos - SAJU - Generar, Rechazar, Aprobar Escrito | 4 | 4.545% | 0% | 0%
Pase a Producción 3:SAJU/SGD - RF002/RF004 - Gestionar Registro de Notificaciones (cédulas) - SAJU - Asignar / Gestionar Atención de Notificaciones (cédulas) - SAJU - Recepcionar, Atender /Gestionar Escritos - SAJU - Generar, Rechazar, Aprobar Escrito | 1 | 1.136% | 0% | 0%
| 88 | 1