## Hoja1
REPORTE AE-TRAZABILIDAD
% PLANEADO VS % REAL |  |  |  | FESTADO | 2017-10-30
Nombre de tarea | % completado | Duración | Comienzo | Fin | Número1 | Estado | % Planeado a FE | % Diferencia
AE 2017: | 84% | 292 | 2017-03-06 | 2017-12-22 | 59.13 | Según lo programado | 81.51% | -2.493% | 0.81507 | 1.0306
Actividades de Gestión | 85% | 292 | 2017-03-06 | 2017-12-22 | 84.29 | Según lo programado | 81.51% | -3.493%
Planificación | 100% | 25 | 2017-04-24 | 2017-05-18 | 100 | Completada | 100% | 0%
Gestión del Alcance | 100% | 25 | 2017-04-24 | 2017-05-18 | 100 | Completada | 100% | 0%
Elaborar Documento de Alcance | 100% | 23 | 2017-04-24 | 2017-05-16 | 100 | Completada | 100% | 0%
Reunión de revisión de Alcance | 100% | 1 | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 100 | Completada | 100% | 0%
Firma de Documento de Alcance | 100% | 1 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 100 | Completada | 100% | 0%
Declaración de Alcance | 100% | 1 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 100 | Completada | 100% | 0%
Ejecución | 88% | 285 | 2017-03-06 | 2017-12-15 | 87.27 | Según lo programado | 83.51% | -4.491%
Gestión de las Adquisiciones | 88% | 285 | 2017-03-06 | 2017-12-15 | 87.27 | Según lo programado | 83.51% | -4.491%
Servicio de Terceros - Especialista de Procesos | 84% | 274 | 2017-03-06 | 2017-12-04 | 84.62 | Según lo programado | 86.86% | 2.861%
Contratación EP: DOAA | 100% | 2 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | 100 | Completada | 100% | 0%
Inducción | 100% | 7 | 2017-03-08 | 2017-03-14 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°1 - Marzo | 100% | 3 | 2017-04-05 | 2017-04-07 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°2 - Abril | 100% | 5 | 2017-05-04 | 2017-05-08 | 100 | Completada | 100% | 0%
Contratación EP: ARDLCM | 100% | 2 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 100 | Completada | 100% | 0%
Inducción | 100% | 2 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°1 - Mayo/Junio | 100% | 5 | 2017-06-08 | 2017-06-12 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°2 - Junio/Julio | 100% | 3 | 2017-07-10 | 2017-07-12 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°3 - Julio/Agosto | 100% | 3 | 2017-08-08 | 2017-08-10 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°4 - Agosto/Setiembre | 100% | 5 | 2017-09-08 | 2017-09-12 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°5 - Setiembre/Octubre | 100% | 3 | 2017-10-10 | 2017-10-12 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°6 - Octubre/Noviembre | 0% | 3 | 2017-11-08 | 2017-11-10 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Informe Mensual N°7 - Noviembre | 0% | 5 | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Servicio de Terceros - Analista de Sistemas | 93% | 270 | 2017-03-06 | 2017-11-30 | 92.31 | Según lo programado | 88.15% | -4.852%
Contratación AS: CNV | 100% | 2 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | 100 | Completada | 100% | 0%
Inducción | 100% | 7 | 2017-03-08 | 2017-03-14 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°1 - Marzo | 100% | 3 | 2017-04-05 | 2017-04-07 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°2 - Abril | 100% | 5 | 2017-05-04 | 2017-05-08 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°3 - Mayo | 100% | 3 | 2017-06-05 | 2017-06-07 | 100 | Completada | 100% | 0%
Contratación AS: GMHA | 100% | 8 | 2017-06-08 | 2017-06-15 | 100 | Completada | 100% | 0%
Inducción | 100% | 5 | 2017-06-16 | 2017-06-20 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°1 - Junio/Julio | 100% | 5 | 2017-07-13 | 2017-07-17 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°2 - Julio | 100% | 6 | 2017-07-26 | 2017-07-31 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°3 - Agosto | 100% | 4 | 2017-08-28 | 2017-08-31 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°4 - Setiembre | 100% | 3 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°5 - Octubre | 100% | 5 | 2017-10-26 | 2017-10-30 | 100 | Completada | 80% | -20%
Informe Mensual N°6 - Noviembre | 0% | 3 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Servicio de terceros - Analista Programador 1 | 100% | 119 | 2017-04-05 | 2017-08-01 | 100 | Completada | 100% | 0%
Contratación AP1: CDCC | 100% | 2 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 100 | Completada | 100% | 0%
Inducción | 100% | 18 | 2017-04-07 | 2017-04-24 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°1 - Abril | 100% | 5 | 2017-05-04 | 2017-05-08 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°2 - Mayo | 100% | 3 | 2017-05-30 | 2017-06-01 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°3 - Junio | 100% | 7 | 2017-06-27 | 2017-07-03 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°4 - Julio | 100% | 6 | 2017-07-27 | 2017-08-01 | 100 | Completada | 100% | 0%
Servicio de terceros - Analista Programador 2 | 78% | 185 | 2017-06-14 | 2017-12-15 | 75 | Según lo programado | 74.59% | -3.405%
Contratación AP2: JBLM | 100% | 2 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 100 | Completada | 100% | 0%
Inducción | 100% | 11 | 2017-06-16 | 2017-06-26 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°1 - Junio/Julio | 100% | 5 | 2017-07-13 | 2017-07-17 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°2 - Julio/Agosto | 100% | 3 | 2017-08-14 | 2017-08-16 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°3 - Agosto/Setiembre | 100% | 5 | 2017-09-14 | 2017-09-18 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°4 - Setiembre/Octubre | 100% | 5 | 2017-10-12 | 2017-10-16 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°5 - Octubre/Noviembre | 0% | 3 | 2017-11-14 | 2017-11-16 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Informe Mensual N°6 - Noviembre/Diciembre | 0% | 3 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Servicio de terceros - Analista Programador 3 | 100% | 79 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | 100 | Completada | 100% | 0%
Contratación AP3: WJTL | 100% | 2 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°1 - Junio/Julio | 100% | 5 | 2017-07-13 | 2017-07-17 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°2 - Julio/Agosto | 100% | 3 | 2017-08-14 | 2017-08-16 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°3 - Agosto | 100% | 4 | 2017-08-28 | 2017-08-31 | 100 | Completada | 100% | 0%
Servicio de terceros - Analista Programador 4 | 100% | 79 | 2017-06-14 | 2017-08-31 | 100 | Completada | 100% | 0%
Contratación AP4: MAFG | 100% | 2 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°1 - Junio/Julio | 100% | 5 | 2017-07-13 | 2017-07-17 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°2 - Julio/Agosto | 100% | 3 | 2017-08-14 | 2017-08-16 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°3 - Agosto | 100% | 4 | 2017-08-28 | 2017-08-31 | 100 | Completada | 100% | 0%
Servicio de terceros - Analista Programador 5 | 71% | 156 | 2017-07-03 | 2017-12-05 | 71.43 | Según lo programado | 76.28% | 5.282%
Contratación AP5: EPLC | 100% | 2 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 100 | Completada | 100% | 0%
Inducción | 100% | 6 | 2017-07-05 | 2017-07-10 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°1 - Julio | 100% | 3 | 2017-08-01 | 2017-08-03 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°1 - Agosto | 100% | 4 | 2017-08-29 | 2017-09-01 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°1 - Setiembre | 100% | 5 | 2017-09-29 | 2017-10-03 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual N°2 - Octubre | 0% | 4 | 2017-10-31 | 2017-11-03 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Informe Mensual N°3 - Noviembre | 0% | 5 | 2017-12-01 | 2017-12-05 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Seguimiento y Control | 78% | 211 | 2017-05-05 | 2017-12-01 | 82.7 | Según lo programado | 84.36% | 6.36%
Informe Mensual | 77% | 159 | 2017-06-26 | 2017-12-01 | 76.67 | Según lo programado | 79.25% | 2.245%
Informe Mensual - junio | 100% | 9 | 2017-06-26 | 2017-07-04 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual - julio | 100% | 8 | 2017-07-26 | 2017-08-02 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual - agosto | 100% | 8 | 2017-08-28 | 2017-09-04 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual - setiembre | 100% | 7 | 2017-09-26 | 2017-10-02 | 100 | Completada | 100% | 0%
Informe Mensual - octubre | 60% | 8 | 2017-10-26 | 2017-11-02 | 60 | Según lo programado | 50% | -10%
Informe Mensual - noviembre | 0% | 5 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Reunión de Estado Semanal | 84% | 211 | 2017-05-05 | 2017-12-01 | 83.87 | Según lo programado | 84.36% | 0.3602%
Reunión de Estado - Semana 1 | 100% | 1 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 100 | Completada | 100% | 0%
Reunión de Estado - Semana 2 | 100% | 1 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 100 | Completada | 100% | 0%
Reunión de Estado - Semana 3 | 100% | 1 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 100 | Completada | 100% | 0%
Reunión de Estado - Semana 4 | 100% | 1 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 100 | Completada | 100% | 0%
Reunión de Estado - Semana 5 | 100% | 1 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 100 | Completada | 100% | 0%
Reunión de Estado - Semana 6 | 100% | 1 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 100 | Completada | 100% | 0%
Reunión de Estado - Semana 7 | 100% | 1 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 100 | Completada | 100% | 0%
Reunión de Estado - Semana 8 | 100% | 1 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 100 | Completada | 100% | 0%
Reunión de Estado - Semana 9 | 100% | 1 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 100 | Completada | 100% | 0%
Reunión de Estado - Semana 10 | 100% | 1 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 100 | Completada | 100% | 0%
Reunión de Estado - Semana 11 | 100% | 1 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 100 | Completada | 100% | 0%
Reunión de Estado - Semana 12 | 100% | 1 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 100 | Completada | 100% | 0%
Reunión de Estado - Semana 13 | 100% | 1 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 100 | Completada | 100% | 0%
Reunión de Estado - Semana 14 | 100% | 1 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 100 | Completada | 100% | 0%
Reunión de Estado - Semana 15 | 100% | 1 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 100 | Completada | 100% | 0%
Reunión de Estado - Semana 16 | 100% | 1 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 100 | Completada | 100% | 0%
Reunión de Estado - Semana 17 | 100% | 1 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 100 | Completada | 100% | 0%
Reunión de Estado - Semana 18 | 100% | 1 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 100 | Completada | 100% | 0%
Reunión de Estado - Semana 19 | 100% | 1 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 100 | Completada | 100% | 0%
Reunión de Estado - Semana 20 | 100% | 1 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 100 | Completada | 100% | 0%
Reunión de Estado - Semana 21 | 100% | 1 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 100 | Completada | 100% | 0%
Reunión de Estado - Semana 22 | 100% | 1 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 100 | Completada | 100% | 0%
Reunión de Estado - Semana 23 | 100% | 1 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 100 | Completada | 100% | 0%
Reunión de Estado - Semana 24 | 100% | 1 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 100 | Completada | 100% | 0%
Reunión de Estado - Semana 25 | 100% | 1 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 100 | Completada | 100% | 0%
Reunión de Estado - Semana 26 | 100% | 1 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 100 | Completada | 100% | 0%
Reunión de Estado - Semana 27 | 0% | 1 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Reunión de Estado - Semana 28 | 0% | 1 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Reunión de Estado - Semana 29 | 0% | 1 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Reunión de Estado - Semana 30 | 0% | 1 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Reunión de Estado - Semana 31 | 0% | 1 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Cierre | 0% | 8 | 2017-12-15 | 2017-12-22 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Elaboración de informe de Cierre | 0% | 8 | 2017-12-15 | 2017-12-22 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Informe de Cierre | 0% | 1 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Actividades de Ingeniería | 84% | 285 | 2017-03-06 | 2017-12-15 | 46.29 | Según lo programado | 83.51% | -0.4912%
Planificación | 100% | 65 | 2017-03-15 | 2017-05-18 | 100 | Completada | 100% | 0%
Elaboración de Ficha de Relevamiento v1.0 | 100% | 34 | 2017-03-15 | 2017-04-17 | 100 | Completada | 100% | 0%
Revisión Ficha de Relevamiento v 1.0 | 100% | 8 | 2017-04-18 | 2017-04-25 | 100 | Completada | 100% | 0%
Elaboración de Ficha de Relevamiento v2.0 | 100% | 7 | 2017-05-09 | 2017-05-15 | 100 | Completada | 100% | 0%
Revisión Ficha de Relevamiento v 2.0 | 100% | 2 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 100 | Completada | 100% | 0%
Firma Ficha de Relevamiento v2.0 | 100% | 1 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 100 | Completada | 100% | 0%
Ficha de Relevamiento | 100% | 1 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 100 | Completada | 100% | 0%
Modelado de Procesos | 100% | 72 | 2017-04-18 | 2017-06-28 | 100 | Completada | 100% | 0%
Ficha Técnica del Proceso | 100% | 72 | 2017-04-18 | 2017-06-28 | 100 | Completada | 100% | 0%
Elaborar FTP Gestión de Afiliación v1.0 | 100% | 10 | 2017-04-18 | 2017-04-27 | 100 | Completada | 100% | 0%
Revisión FTP Gestión de Afiliación v1.0 | 100% | 5 | 2017-04-28 | 2017-05-02 | 100 | Completada | 100% | 0%
Elaborar FTP Gestión de Afiliación v2.0 | 100% | 15 | 2017-05-15 | 2017-05-29 | 100 | Completada | 100% | 0%
Revisión FTP Gestión de Afiliación v2.0 | 100% | 2 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 100 | Completada | 100% | 0%
Firma FTP Gestión de Afiliación v2.0 | 100% | 1 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 100 | Completada | 100% | 0%
Elaborar FTP Registro de Ciudadano v1.0 | 100% | 10 | 2017-04-18 | 2017-04-27 | 100 | Completada | 100% | 0%
Revisión FTP Registro de Ciudadano v1.0 | 100% | 5 | 2017-04-28 | 2017-05-02 | 100 | Completada | 100% | 0%
Elaborar FTP Registro de Ciudadano v2.0 | 100% | 15 | 2017-05-15 | 2017-05-29 | 100 | Completada | 100% | 0%
Revisión FTP Registro de Ciudadano v2.0 | 100% | 2 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 100 | Completada | 100% | 0%
Firma FTP Registro de Ciudadano v2.0 | 100% | 1 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 100 | Completada | 100% | 0%
Elaborar FTP Registro de DDJJ Vehicular v1.0 | 100% | 8 | 2017-04-28 | 2017-05-05 | 100 | Completada | 100% | 0%
Revisión FTP Registro de DDJJ Vehicular v1.0 | 100% | 1 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 100 | Completada | 100% | 0%
Elaborar FTP Registro de DDJJ Vehicular v2.0 | 100% | 4 | 2017-05-30 | 2017-06-02 | 100 | Completada | 100% | 0%
Revisión FTP Registro de DDJJ Vehicular v2.0 | 100% | 4 | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 100 | Completada | 100% | 0%
Firma FTP Registro de DDJJ Vehicular v2.0 | 100% | 1 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 100 | Completada | 100% | 0%
Elaborar FTP Registro de Liquidación de Alcabala v2.0 | 100% | 5 | 2017-06-19 | 2017-06-23 | 100 | Completada | 100% | 0%
Revisión FTP Registro de Liquidación de Alcabala v2.0 | 100% | 2 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 100 | Completada | 100% | 0%
Firma FTP Registro de Liquidación de Alcabala v2.0 | 100% | 1 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 100 | Completada | 100% | 0%
Ficha Técnica del Proceso | 100% | 1 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 100 | Completada | 100% | 0%
Análisis y Diseño de Sistemas | 100% | 140 | 2017-04-18 | 2017-09-04 | 100 | Completada | 100% | 0%
Análisis Funcional | 100% | 53 | 2017-04-18 | 2017-06-09 | 100 | Completada | 100% | 0%
Elaborar Documento Funcional Gestión de Afiliación | 100% | 18 | 2017-04-18 | 2017-05-05 | 100 | Completada | 100% | 0%
Revisión y firma DF Gestión de Afiliación | 100% | 7 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 100 | Completada | 100% | 0%
Elaborar Documento Funcional Registro de Ciudadano | 100% | 18 | 2017-05-08 | 2017-05-25 | 100 | Completada | 100% | 0%
Revisión y firma DF Registro de Ciudadano | 100% | 7 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 100 | Completada | 100% | 0%
Elaborar Documento Funcional Registro DDJJ Vehicular | 100% | 12 | 2017-05-26 | 2017-06-06 | 100 | Completada | 100% | 0%
Revisión y firma DF Registro DDJJ Vehicular | 100% | 3 | 2017-06-07 | 2017-06-09 | 100 | Completada | 100% | 0%
Documento de Definición Funcional | 100% | 1 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 100 | Completada | 100% | 0%
Análisis Técnico | 100% | 90 | 2017-06-07 | 2017-09-04 | 100 | Completada | 100% | 0%
Elaborar Documento Técnico de Gestión de Afiliación I | 100% | 10 | 2017-06-07 | 2017-06-16 | 100 | Completada | 100% | 0%
Elaborar Documento Técnico de Gestión de Afiliación II | 100% | 2 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 100 | Completada | 100% | 0%
Revisión DT Gestión de Afiliación | 100% | 2 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 100 | Completada | 100% | 0%
Firma DT Gestión de Afiliación | 100% | 1 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 100 | Completada | 100% | 0%
Elaborar Documento Técnico de Registro de Ciudadano | 100% | 26 | 2017-06-23 | 2017-07-18 | 100 | Completada | 100% | 0%
Revisión DT Registro de Ciudadano | 100% | 7 | 2017-07-19 | 2017-07-25 | 100 | Completada | 100% | 0%
Firma DT Registro de Ciudadano | 100% | 1 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 100 | Completada | 100% | 0%
Elaborar Documento Técnico de Registro de DDJJ Vehicular | 100% | 34 | 2017-07-26 | 2017-08-28 | 100 | Completada | 100% | 0%
Revisión DT Registro de DDJJ Vehicular | 100% | 4 | 2017-08-29 | 2017-09-01 | 100 | Completada | 100% | 0%
Firma DT Registro de DDJJ Vehicular | 100% | 1 | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 100 | Completada | 100% | 0%
Documento Técnico de Sistemas | 100% | 1 | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 100 | Completada | 100% | 0%
Construcción | 79% | 285 | 2017-03-06 | 2017-12-15 | 26.63 | Según lo programado | 83.51% | 4.509%
Prototipos e Interfaces | 100% | 39 | 2017-06-27 | 2017-08-04 | 100 | Completada | 100% | 0%
Elaboración de interfaces | 100% | 35 | 2017-06-27 | 2017-07-31 | 100 | Completada | 100% | 0%
Estandarización de Interfaces según diseño propuesto | 100% | 2 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 100 | Completada | 100% | 0%
Análisis de interfaces según asignación de trabajo | 100% | 1 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 100 | Completada | 100% | 0%
Habilitación de Fuentes en Visual SourceSafe | 100% | 1 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 100 | Completada | 100% | 0%
Componente 1: Gestión de Afiliación | 100% | 78 | 2017-08-04 | 2017-10-20 | 30.19 | Completada | 100% | 0%
Creación de BD | 100% | 21 | 2017-08-04 | 2017-08-24 | 85.71 | Completada | 100% | 0%
Análisis del modelo de datos | 100% | 4 | 2017-08-04 | 2017-08-07 | 100 | Completada | 100% | 0%
Modificación y ajustes del Modelo de datos | 100% | 2 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 100 | Completada | 100% | 0%
Elaboración de scripts para la creación de BD | 100% | 2 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 100 | Completada | 100% | 0%
Validación de scripts y estándares | 100% | 1 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 100 | Completada | 100% | 0%
Validación de accesos | 100% | 1 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 100 | Completada | 100% | 0%
Ejecución de scripts de creación de BD | 100% | 2 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 100 | Completada | 100% | 0%
Levantamiento de Observaciones | 100% | 1 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 0 | Completada | 100% | 0%
Implementación de Registro de Afiliación | 100% | 18 | 2017-08-14 | 2017-08-31 | 45.45 | Completada | 100% | 0%
Implementación de procedimientos | 100% | 3 | 2017-08-15 | 2017-08-17 | 100 | Completada | 100% | 0%
Validaciones y reglas de negocio | 100% | 5 | 2017-08-17 | 2017-08-21 | 100 | Completada | 100% | 0%
Implementación de Capcha | 100% | 1 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 100 | Completada | 100% | 0%
Implementación de envío de correo | 100% | 11 | 2017-08-21 | 2017-08-31 | 100 | Completada | 100% | 0%
Registro de Datos | 100% | 2 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 100 | Completada | 100% | 0%
Adecuación del diseño según observaciones del usuario | 100% | 1 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 0 | Completada | 100% | 0%
Implementación de Términos y condiciones | 100% | 1 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 0 | Completada | 100% | 0%
Consulta de datos al SIAT | 100% | 1 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 0 | Completada | 100% | 0%
Implementación de formato de DJ Afiliación | 100% | 5 | 2017-08-17 | 2017-08-21 | 0 | Completada | 100% | 0%
Validaciones de cliente (Campos y mensajes) | 100% | 3 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 0 | Completada | 100% | 0%
Implementación de canales externos | 100% | 1 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 0 | Completada | 100% | 0%
Implementación Habilitar Usuario | 100% | 21 | 2017-08-15 | 2017-09-04 | 55.56 | Completada | 100% | 0%
Implementación de procedimientos | 100% | 2 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 100 | Completada | 100% | 0%
Validaciones y reglas de negocio | 100% | 2 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 100 | Completada | 100% | 0%
Funcionalidad de Vista Preliminar e Imprimir | 100% | 2 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 100 | Completada | 100% | 0%
Funcionalidades Modificar e Imprimir | 100% | 4 | 2017-08-18 | 2017-08-21 | 100 | Completada | 100% | 0%
Recuperación de datos (servicio PIDE) | 100% | 2 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 100 | Completada | 100% | 0%
Consulta de Datos desde SIAT | 100% | 2 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 0 | Completada | 100% | 0%
Adecuación del diseño según observaciones del usuario | 100% | 2 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 0 | Completada | 100% | 0%
Validaciones de cliente (Campos y mensajes) | 100% | 6 | 2017-08-24 | 2017-08-29 | 0 | Completada | 100% | 0%
Implementar habilitación desde canales externos | 100% | 7 | 2017-08-29 | 2017-09-04 | 0 | Completada | 100% | 0%
Implementaciones complementarias - Módulo Afiliación | 100% | 33 | 2017-09-04 | 2017-10-06 | 0 | Completada | 100% | 0%
Sincronización en las funcionalidades comunes (Afiliación - Habilitación) | 100% | 3 | 2017-09-04 | 2017-09-06 | 0 | Completada | 100% | 0%
Registro de Solicitud de Afiliación para Canales externos | 100% | 6 | 2017-09-06 | 2017-09-11 | 0 | Completada | 100% | 0%
Adecuar opción "Conforme" de la Solicitud de Afiliación | 100% | 3 | 2017-09-11 | 2017-09-13 | 0 | Completada | 100% | 0%
Adecuación de Validaciones para el Registro de Domicilio | 100% | 7 | 2017-09-13 | 2017-09-19 | 0 | Completada | 100% | 0%
Ajustes en el formato de DJ a generar | 100% | 3 | 2017-09-19 | 2017-09-21 | 0 | Completada | 100% | 0%
Primera Revisión de código y estándares Desarrollo | 100% | 6 | 2017-09-21 | 2017-09-26 | 0 | Completada | 100% | 0%
Primera Corrección de observaciones | 100% | 3 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 0 | Completada | 100% | 0%
Mejoras en el modelo de negocio | 100% | 2 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 0 | Completada | 100% | 0%
Segunda Revisión de código y estándares Desarrollo | 100% | 6 | 2017-09-29 | 2017-10-04 | 0 | Completada | 100% | 0%
Segunda Corrección de observaciones | 100% | 2 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 0 | Completada | 100% | 0%
Adecuación de estándares a nuevos scripts | 100% | 2 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 0 | Completada | 100% | 0%
Requisitos para Pase a QA - Afiliación | 100% | 10 | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 0 | Completada | 100% | 0%
Elaboración de Plan de Pruebas | 100% | 2 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 0 | Completada | 100% | 0%
Ejecución de Pruebas Unitarias y elaboración de acta de pruebas (3 navegadores) | 100% | 5 | 2017-10-06 | 2017-10-10 | 0 | Completada | 100% | 0%
Validación de casos de prueba | 100% | 1 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 0 | Completada | 100% | 0%
Ajustes al modelo de datos | 100% | 2 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 0 | Completada | 100% | 0%
Preparación de scripts de inserts de datos | 100% | 1 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 0 | Completada | 100% | 0%
Preparación y validación de fuentes en VSS y carpeta de pase | 100% | 1 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 0 | Completada | 100% | 0%
Actualización de modelo de datos en el documento técnico | 100% | 1 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 0 | Completada | 100% | 0%
Revisión por el AFCCTI | 100% | 8 | 2017-10-13 | 2017-10-20 | 0 | Completada | 100% | 0%
Solicitud de Pase a QA | 100% | 1 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 0 | Completada | 100% | 0%
Revisión del AFCCTI | 100% | 5 | 2017-10-16 | 2017-10-20 | 0 | Completada | 100% | 0%
Ajustes | 100% | 4 | 2017-10-16 | 2017-10-19 | 0 | Completada | 100% | 0%
Corrección de documentación | 100% | 3 | 2017-10-16 | 2017-10-18 | 0 | Completada | 100% | 0%
Corrección de funcionalidades | 100% | 3 | 2017-10-16 | 2017-10-18 | 0 | Completada | 100% | 0%
Corrección de scripts | 100% | 1 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 0 | Completada | 100% | 0%
Adecuación de Fuentes en VSS y carpeta de pase | 100% | 1 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 0 | Completada | 100% | 0%
Reenvío de Solicitud de Pase QA | 100% | 1 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 0 | Completada | 100% | 0%
Aprobación de pase a Pre - Producción | 100% | 1 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 0 | Completada | 100% | 0%
Componente 2: Registro del Ciudadano | 99% | 89 | 2017-08-04 | 2017-10-31 | 24.24 | Completada | 97.75% | -1.247%
Creación de BD | 100% | 14 | 2017-08-04 | 2017-08-17 | 100 | Completada | 100% | 0%
Análisis del modelo de datos | 100% | 6 | 2017-08-04 | 2017-08-09 | 100 | Completada | 100% | 0%
Modificación y ajustes del Modelo de datos actual | 100% | 3 | 2017-08-09 | 2017-08-11 | 100 | Completada | 100% | 0%
Elaboración de scripts para la creación de BD | 100% | 5 | 2017-08-11 | 2017-08-15 | 100 | Completada | 100% | 0%
Validación de scripts y estándares | 100% | 2 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 100 | Completada | 100% | 0%
Ejecución de scripts de creación de BD | 100% | 2 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 100 | Completada | 100% | 0%
Implementación de Registro del Ciudadano | 100% | 65 | 2017-08-17 | 2017-10-20 | 20 | Completada | 100% | 0%
Implementación de procedimientos | 100% | 6 | 2017-08-17 | 2017-08-22 | 100 | Completada | 100% | 0%
Validaciones y reglas de negocio | 100% | 7 | 2017-08-22 | 2017-08-28 | 100 | Completada | 100% | 0%
Registro de Dirección | 100% | 8 | 2017-08-29 | 2017-09-05 | 100 | Completada | 100% | 0%
Implementación de validación de cobranza | 100% | 3 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 0 | Completada | 100% | 0%
funcionalidad de correlativos y parámetros | 100% | 2 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 0 | Completada | 100% | 0%
Implementación de validación de domicilio | 100% | 7 | 2017-09-13 | 2017-09-19 | 0 | Completada | 100% | 0%
Datos de Contacto | 100% | 2 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 0 | Completada | 100% | 0%
Datos del Relacionado | 100% | 5 | 2017-09-21 | 2017-09-25 | 0 | Completada | 100% | 0%
Datos de Delegado | 100% | 3 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 0 | Completada | 100% | 0%
Registro de Datos | 100% | 4 | 2017-09-29 | 2017-10-02 | 0 | Completada | 100% | 0%
Revisión de funcionalidad - Pruebas unitarias | 100% | 2 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 0 | Completada | 100% | 0%
Corrección de observaciones | 100% | 1 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 0 | Completada | 100% | 0%
Revisión de código y estándares Desarrollo | 100% | 6 | 2017-10-11 | 2017-10-16 | 0 | Completada | 100% | 0%
Corrección de observaciones de Arquitectura | 100% | 2 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 0 | Completada | 100% | 0%
Mejoras en el modelo de negocio | 100% | 2 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 0 | Completada | 100% | 0%
Requisitos para Pase a QA - Registro de Ciudadano | 100% | 8 | 2017-10-18 | 2017-10-25 | 0 | Completada | 100% | 0%
Elaboración de Plan de Pruebas | 100% | 3 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 0 | Completada | 100% | 0%
Ejecución de Pruebas Unitarias y elaboración de acta de pruebas (3 navegadores) | 100% | 5 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 0 | Completada | 100% | 0%
Validación de casos de prueba | 100% | 1 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 0 | Completada | 100% | 0%
Preparación de scripts de inserts de datos | 100% | 1 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 0 | Completada | 100% | 0%
Preparación y validación de fuentes en VSS y carpeta de pase | 100% | 1 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 0 | Completada | 100% | 0%
Revisión por el AFCCTI | 99% | 7 | 2017-10-25 | 2017-10-31 | 0 | Según lo programado | 71.43% | -27.57%
Solicitud de Pase a QA | 100% | 1 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 0 | Completada | 100% | 0%
Revisión del AFCCTI | 100% | 5 | 2017-10-26 | 2017-10-30 | 0 | Completada | 80% | -20%
Ajustes | 100% | 5 | 2017-10-26 | 2017-10-30 | 0 | Completada | 80% | -20%
Corrección de documentación | 100% | 1 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 0 | Completada | 100% | 0%
Corrección de funcionalidades | 100% | 1 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 0 | Completada | 100% | 0%
Corrección de scripts | 100% | 1 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 0 | Completada | 100% | 0%
Adecuación de Fuentes en VSS y carpeta de pase | 100% | 1 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 0 | Completada | 0% | -100%
Reenvío de Solicitud de Pase QA | 0% | 1 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Aprobación de pase a Pre - Producción | 0% | 1 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Componente 3: Registro Vehicular | 4% | 36 | 2017-10-30 | 2017-12-04 | 33.65 | Según lo programado | 0% | -4%
Creación de BD | 40% | 4 | 2017-10-30 | 2017-11-02 | 100 | Según lo programado | 0% | -40%
Análisis del modelo de datos | 100% | 1 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 100 | Completada | 0% | -100%
Ajustes y aprobación de modelo de datos | 0% | 1 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 100 | Tarea futura |  | #VALUE!
Validación de scripts y estándares | 0% | 3 | 2017-10-31 | 2017-11-02 | 100 | Tarea futura |  | #VALUE!
Implementación de la BD Vehicular | 0% | 1 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 100 | Tarea futura |  | #VALUE!
Implementación de Registro Vehicular | 0% | 25 | 2017-10-31 | 2017-11-24 | 31.67 | Tarea futura |  | #VALUE!
Integración de Wizard - Antes de Revisión de Arquitectura | 0% | 1 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 100 | Tarea futura |  | #VALUE!
Integración de Wizard - Post Revisión de Arquitectura | 0% | 2 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 100 | Tarea futura |  | #VALUE!
Análisis del Flujo a implementar | 0% | 1 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 100 | Tarea futura |  | #VALUE!
Consulta de DJ Vehicular | 0% | 1 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 100 | Tarea futura |  | #VALUE!
Validación de Declaración Juarada | 0% | 2 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 75 | Tarea futura |  | #VALUE!
Registro de Datos del Vehículo - Antes de Revisión | 0% | 2 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Registro de Datos del Vehículo - Post Revisión | 0% | 5 | 2017-11-09 | 2017-11-13 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Registro de Datos de Adquisición | 0% | 1 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Registro de Transferente | 0% | 2 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Generación de Vista Preliminar de DJ | 0% | 2 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Validación de Datos de DJ con Formato | 0% | 5 | 2017-11-16 | 2017-11-20 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Registro de Datos | 0% | 3 | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Pruebas de Validación | 0% | 1 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Corrección de Observaciones de la 4ta Revisión | 0% | 2 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Validación Final | 0% | 1 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Requisitos para Pase a QA - Registro Vehicular | 0% | 7 | 2017-11-22 | 2017-11-28 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Elaboración de Plan de Pruebas | 0% | 2 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Ejecución de Pruebas Unitarias y elaboración de acta de pruebas (3 navegadores) | 0% | 4 | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Validación de casos de prueba | 0% | 1 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Preparación y validación de fuentes en VSS y carpeta de pase | 0% | 1 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Revisión por el AFCCTI | 0% | 7 | 2017-11-28 | 2017-12-04 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Solicitud de Pase a QA | 0% | 1 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Revisión del AFCCTI | 0% | 7 | 2017-11-28 | 2017-12-04 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Aprobación de pase a Pre - Producción | 0% | 1 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Certificación y Pase a producción | 0% | 12 | 2017-12-04 | 2017-12-15 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Pruebas con Usuario | 0% | 11 | 2017-12-04 | 2017-12-14 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Solicitud de Pase a Producción | 0% | 2 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Pase a Producción | 0% | 1 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Otras tareas de desarrollo | 43% | 271 | 2017-03-06 | 2017-12-01 | 0 | Según lo programado | 87.82% | 44.82%
Corrección de Observaciones Pendientes - Arquitectura | 97% | 12 | 2017-10-20 | 2017-10-31 | 0 | Según lo programado | 83.33% | -13.67%
Corrección de Observaciónes - Modulo Afiliación | 97% | 12 | 2017-10-20 | 2017-10-31 | 0 | Según lo programado | 83.33% | -13.67%
Corrección de Observaciones - Módulo Ciudadano | 100% | 1 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 0 | Completada | 100% | 0%
Revisión de Estándares por Arquitectura - Registro Vehicular | 0% | 29 | 2017-11-02 | 2017-11-30 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Revisión de Estándares - Arquitectura 1 | 0% | 1 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Revisión de Estándares - Arquitectura 2 | 0% | 1 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Revisión de Estándares - Arquitectura 3 | 0% | 1 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Revisión de Estándares - Arquitectura 4 | 0% | 1 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Revisión de Estándares - Arquitectura 5 | 0% | 1 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Apoyo al módulo de Seguridad | 100% | 205 | 2017-03-06 | 2017-09-26 | 0 | Completada | 100% | 0%
Implementación de procedimientos de consulta de datos | 100% | 6 | 2017-09-21 | 2017-09-26 | 0 | Completada | 100% | 0%
Preparación de datos de prueba | 100% | 1 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 0 | Completada | 100% | 0%
Integración del Módulo de Ciudadano con Seguridad | 100% | 4 | 2017-03-06 | 2017-03-09 | 0 | Completada | 100% | 0%
Integración AVISAT - SIAT | 0% | 8 | 2017-11-24 | 2017-12-01 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Análisis de datos | 0% | 4 | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Mapeo de Datos Origen - Destino | 0% | 2 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Implementación de Flujso de Migración | 0% | 4 | 2017-11-28 | 2017-12-01 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Cambios en Implementación de Domicilio | 0% | 17 | 2017-11-08 | 2017-11-24 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Modificación en modelo de datos | 0% | 1 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Modificación en Capa de Datos | 0% | 3 | 2017-11-08 | 2017-11-10 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Modificación de reglas de Negocio | 0% | 6 | 2017-11-10 | 2017-11-15 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Modificación en Capa Modelo | 0% | 7 | 2017-11-15 | 2017-11-21 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Modificaciones en Front | 0% | 2 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Validación de Funcionalidades y Ajustes | 0% | 3 | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Actividades Complementarias | 75% | 128 | 2017-08-10 | 2017-12-15 | 83.05 | Según lo programado | 63.28% | -11.72%
Elaboración de procedimientos | 100% | 62 | 2017-08-10 | 2017-10-10 | 100 | Completada | 100% | 0%
Elaboración de Procedimiento de Control de Calidad de Registro por Entidades Externas | 100% | 23 | 2017-08-10 | 2017-09-01 | 100 | Completada | 100% | 0%
Elaboración de procedimiento de registro de ciudadano en Agencia Virtual | 100% | 19 | 2017-08-28 | 2017-09-15 | 100 | Completada | 100% | 0%
Elaboración de Procedimiento de Atención de Consultas del uso de la Agencia Virtual | 100% | 21 | 2017-09-13 | 2017-10-03 | 100 | Completada | 100% | 0%
Elaboración de procedimiento de Control de Calidad de Registro en Agencia Virtual | 100% | 21 | 2017-09-20 | 2017-10-10 | 100 | Completada | 100% | 0%
Actualización de Formatos | 99% | 23 | 2017-08-10 | 2017-09-01 | 100 | Completada | 100% | 1%
Declaración Jurada de Impuesto vehicular para Agencia Virtual | 100% | 16 | 2017-08-10 | 2017-08-25 | 100 | Completada | 100% | 0%
Declaración Jurada de Acceso a la Agencia Virtual (Digital) | 99% | 19 | 2017-08-14 | 2017-09-01 | 100 | Completada | 100% | 1%
Declaración Jurada de Acceso a la Agencia Virtual (Manual) | 99% | 19 | 2017-08-14 | 2017-09-01 | 100 | Completada | 100% | 1%
Dimensionamiento | 39% | 51 | 2017-10-11 | 2017-11-30 | 22.58 | Según lo programado | 37.25% | -1.745%
Elaboración de informe de Dimensionamiento I | 45% | 44 | 2017-10-11 | 2017-11-23 | 45.16 | Según lo programado | 43.18% | -1.818%
Revisión y Aprobación | 0% | 7 | 2017-11-24 | 2017-11-30 | 0 | Tarea futura |  | #VALUE!
Elaboración de Matriz de Trazabilidad de Requisitos | 100% | 7 | 2017-08-18 | 2017-08-24 | 100 | Completada | 100% | 0%
Actualización de Documentación Técnica | 54% | 114 | 2017-08-24 | 2017-12-15 | 68.38 | Según lo programado | 58.77% | 4.772%