## Hoja3
AE-TRAZABILIDAD |  | RESUMEN INDICADOR TRIMESTRAL | %
Nombre de tarea | % completado | AE-TRAZABILIDAD | 68%
AE 2017: | 68% | AE-VIRTUALIZACION | 73%
Actividades de Gestión | 73% | AE-DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES | 64%
Actividades de Ingeniería | 66% | AE-SAJU | 68%
Planificación | 100% | AE-COMPENSACIONES | 57%
Modelado de Procesos | 100% | AE-PAGO FACIL | 100%
Análisis y Diseño de Sistemas | 85%
Construcción | 53%
Requerimiento 1 - Notificación y Configuracion (149120) | 87% | PROMEDIO AE III TRIMESTRE | 71.67%
Requerimiento 2 - Derivación y Asignación (####) | 43%
Requerimiento 3 - Registro y Atención (####) | 0%
Actividades Complementarias | 60%
AE-VIRTUALIZACION
Nombre de tarea | % completado
AE 2017: | 73%
Actividades de Gestión | 75%
Actividades de Ingeniería | 72%
Planificación | 100%
Modelado de Procesos | 100%
Análisis y Diseño de Sistemas | 100%
Construcción | 62%
Prototipos e Interfaces | 100%
Componente 1: Gestión de Afiliación | 86%
Componente 2: Registro del Ciudadano | 66%
Componente 3: Registro Vehicular | 0%
Apoyo al módulo de seguridad | 83%
Actividades Complementarias | 52%
AE-DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES
Nombre de tarea | % completado
Ejecución de la AE Digitalización de Expedientes Coactivos | 64%
1. ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 43%
2. ACTIVIDADES DE INGENIERÍA | 69%
2.1 Planificación | 100%
2.2 Modelado de Procesos | 90%
2.3 Analisis y Diseño de Sistema | 82%
2.4 Construcción | 54%
2.4.1 Expediente Coactivo Virtual | 62%
2.4.1.1 Iteración 1 - Generación de archivos PDF | 85%
2.4.1.2 Iteración 2 | 14%
2.4.2 SGD - Atención de Solicitudes | 36%
Iteración 1 | 100%
Iteración 2 | 26%
Iteración 3 | 0%
2.5 Actividades complementarias | 0%
AE-SAJU
Nombre de tarea | % completado
Ejecución de AE SAJU | 68%
1. ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 72%
2. ACTIVIDADES DE INGENIERÍA | 67%
2.1 Planificación | 100%
2.2 Modelado de Procesos | 100%
2.3 Análisis y Diseño del Sistema | 97%
2.4 Construcción | 34%
2.5 Actividades complementarias | 62%