## Slide 1
GERENCIA DE PROYECTOS
SEPTIEMBRE 2017

## Slide 2
61 %
Documento Funcional:
*Asuntos Judiciales - SAJU
*Regulación y Asesoría - SGD
AE 1: MEJORAS AL SISTEMA DE GESTIÓN JUDICIAL
ESTADO SITUACIONAL DE ENTREGABLES POR FASES AE 2017
02 doc. aprobados
a jul 2017
Ejecutado:
100% de avance de la fase
(04/04 entregables)
Documento Técnico SGD:
Elaboración: Equipo AE
Documento Técnico SAJU:
Elaboración: Empresa GEPSIS
Iteración 1:
Registro masivo de las Cédulas de Notificación Electrónicas.
Validaciones para el registro correcto de las Cédulas físicas y electrónicas.
SGD
Iteración 2:
Reflejo automático de los estados del proceso de atención .
PLANIFICACIÓN – CULMINADO
MODELADO DE PROCESOS – CULMINADO
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS
CONSTRUCCIÓN
Nuevo Presupuesto | S/ 247,321.60 | 100%
Ejecutado a Octubre | S/ 121,446.60 | 49.10%
Pendiente | S/ 125,875 | 50.90%
Avance Total: 75 % (26 días)
Iteración 3:
Cambios complementarios al Expediente
Pendiente
52 % de avance de la fase
El desarrollo incluye el servicio del proveedor
02 doc. aprobado
a set 2017
En producción
Octubre
Requerimientos adicionales:
Validaciones y alerta de Órgano Jurisdiccional nuevo.
Reporte de demandas nuevas y validaciones de materia nueva y las que no trabaja el SAT.
En producción
Octubre
Noviembre
SAJU
02 doc. aprobado
a oct

## Slide 3
AE 3: MEJORAS AL SISTEMA DE GESTIÓN JUDICIAL
ESTADO SITUACIONAL DE ENTREGABLES POR FASES AE 2017
SAJU
Contrato firmado con el proveedor : 25 de agosto.
Inicio de actividades: 28 de agosto
PLANIFICACIÓN – CULMINADO
MODELADO DE PROCESOS – CULMINADO
ENTREGABLES DEL PROVEEDOR “GEPSIS”
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS – Al 100 %
Iteración 1 (10 requerimientos, dic 2017)
Importación automática de las Cédulas de Notificación Electrónicas y físicas.
Asignación automática de las demandas nuevas y en curso
Control del registro y atención de solicitudes de documentos internos solicitados por la GEC.
Iteración 2 (10 requerimientos, enero 2018)
Implementación del Perfil de “Consultas” que permita visualizar los reportes.
Redefinición de las actividades del proceso de Calificación de las Cédulas.
Generación de alertas para las audiencias programadas con el Poder Judicial.
Implementación de 05 reportes de gestión.
Reportes
Pendiente
Entregable 2:
Documento Técnico SGD
Entregable 1:
Plan de Trabajo y Cronograma
Entregable 3:
Entregable 4:
Setiembre 2017
Octubre 2017
33 %

## Slide 4
AE 3: MEJORAS AL SISTEMA DE GESTIÓN JUDICIAL
ESTADO SITUACIONAL DE ENTREGABLES POR FASES AE 2017
OTRAS ACTIVIDADES
PLANIFICACIÓN – CULMINADO
MODELADO DE PROCESOS – CULMINADO
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS – Al 100 %
Procedimiento
“Atención De Conflictos Jurídicos en los que el SAT o sus Colaboradores estén Involucrados.”
CONSTRUCCIÓN – Al 52 %
PROBLEMÁTICA Y ACCIONES REALIZADAS
02 Doc. aprobados
Setiembre 2017
Dimensionamiento
Informe que refuerza los resultados de la estimación preliminar realizada en el mes de Junio.
Problema 1:
Durante las pruebas el usuario preciso algunas necesidades adicionales manifestadas en el levantamiento de información, sin embargo no se encontraban en la Definición Funcional.
Acción:
Se evaluó dichas necesidades y se realizó el desarrollo (Analista de Sistemas).
Problema 2:
Renuncia del programador (primera semana de octubre).
Acción:
El apoyo sobre el desarrollo de las mejoras adicionales ha sido realizado por el analista de sistemas hasta que se tenga un nuevo recurso (previsto Nov).
Problema 3:
Demoras en la revisión de documentos y código por parte del equipo de arquitectura debido a la carga laboral con todas las AE.
Acción:
Coordinaciones al interno con el equipo de arquitectura.
Planificado:
Manuales
Manual del SGD
Ejecutado:
Noviembre 2017

## Slide 5: CRONOGRAMA: MEJORAS AL SISTEMA DE GESTIÓN JUDICIAL
Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic
r | ACTIVIDADES
1 | PLANIFICACIÓN
2 | MODELADO DE PROCESOS
3 | ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS
 | DF Regulación y Asesoría – SGD
 | DF Asuntos Judiciales - SAJU
 | DT SGD
 | DT SAJU (servicio de consultoría)
4 | CONSTRUCCIÓN
4.1 | SGD – Mejoras en SGD
 | Iteración 1
 | Desarrollo y Pruebas
 | Pase a Producción
 | Requerimiento 1
 | Requerimiento 2
 | Iteración 2
 | Desarrollo y Pruebas
 | Pase a Producción
CULMINADO
EN PROCESO
PLANIFICADO

## Slide 6: CRONOGRAMA:MEJORAS AL SISTEMA DE GESTIÓN JUDICIAL
Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | I Trim 2018
r | ACTIVIDADES
 | Iteración 3 – Cambios complementarios del expediente
 | Desarrollo y Pruebas
 | Pase a Producción
4.2 | SAJU (A ejecutar por Proveedor)
 | Iteración 1 – 10 requerimientos
 | Desarrollo y Pruebas
 | Pase a Producción
 | Iteración 2 – 10 requerimientos
 | Desarrollo y Pruebas
 | Pase a Producción
CULMINADO
EN PROCESO
PLANIFICADO

## Slide 7
PROTOTIPOS - SAJU
Campos editables

## Slide 8
PROTOTIPOS - SAJU
Nuevo
Solicitud de Documentos

## Slide 9
PROTOTIPOS - SAJU
Pago Fallo Sentencia

## Slide 10
PROTOTIPOS - SAJU
Multas Judiciales

## Slide 11
Ejecutado:
Planificado:
01 doc pendiente
89 % de avance de la fase
(04/05 entregables)
Documento Técnico:
* DT SGD
Noviembre 2017
Iteración 1: Generación de archivos PDF que permitan identificar los documentos generados en el SIAT que conformarán el Expediente Coactivo .
AE 2: DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES COACTIVOS
ESTADO SITUACIONAL DE ENTREGABLES POR FASES AE 2017
Documento Funcional:
*Gestión Administrativa
*Gestión de Cobranza
*Expediente Coactivo Virtual
03 doc. aprobados
a Agosto 2017
Iteración 3: Implementación del código de barras en el Cargo de Recepción para que permita realizar la digitalización de las Solicitudes de Suspensión y tercería No Tributaria.
Iteración 2:
Visualización de documentos
Solicitud de Impresión del Expediente
Ingreso de los documentos manuales
04 Reportes
94%
7%
PLANIFICACIÓN – CULMINADO
MODELADO DE PROCESOS – CULMINADO
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS
CONSTRUCCIÓN
Nuevo Presupuesto | S/ 133,660.80 | 100%
Ejecutado a Octubre | S/ 83,660.80 | 62.59%
Pendiente | S/ 50,000 | 37.41%
Avance Total: 71% (36 días)
Octubre
Octubre
Julio
MÓDULO DE EXPEDIENTE COACTIVO VIRTUAL
SGD
60 % de avance de la fase
Iteración 4:
Generación automática de doc. de respuesta con firma mecanizada.
Reportes de gestión.
39 %
Octubre
Documento Técnico:
* DT Expediente Coactivo Virtual
01 doc. aprobado
Octubre 2017

## Slide 12
ESTADO SITUACIONAL DE ENTREGABLES POR FASES AE 2017
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADO AL MODELADO DE PROCESOS
PLANIFICACIÓN – CULMINADO
MODELADO DE PROCESOS – CULMINADO
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS – Al 89 %
Problema 1:
Respecto al Módulo de Remates, la revisión realizada corresponde a mejoras al módulo de Remates.
Acción:
Dichas modificaciones no forman parte del alcance de la AE, sin embargo podrían ser trabajadas por un recurso de la GIN como un Rq paralelo.
Problema 2:
Demoras en la revisión de los documentos y código por parte del equipo de arquitectura debido a la carga laboral con todas las AE.
Acción:
Coordinaciones al interno con el equipo de arquitectura.
Problema 3:
Problemas durante el desarrollo y envío a Calidad (Iteración 1:Generación de PDF), debido a los cambios del pase relacionado al IFI y cambios en el Modelo de Base de Datos.
Acción:
Se han realizado todas las modificaciones cada vez que se ha presentado el problema a la fecha, se va a iniciar las pruebas el día de hoy (Módulo de Cobranzas, Módulo de Medida Cautelar).
Procedimientos y Guía
* Suspensión del Procedimiento de Ejecución Coactiva – No Tributario.
* Tercería de propiedad del Procedimiento de Ejecución Coactiva – No Tributario.
* Gestión de Expedientes Coactivos.
CONSTRUCCIÓN – Al 60 %
PROBLEMÁTICA Y ACCIONES REALIZADAS
03 Doc. pendientes
Octubre 2017
AE 2: DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES COACTIVOS
77%
Planificado:
Ejecutado:
Manuales
* SGD
* Expediente Coactivo Virtual
Diciembre
Capacitaciones
* SGD
* Módulo Expediente Coactivo Virtual

## Slide 13: CRONOGRAMA: DIGITALIZACIÓN
Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic
r | ACTIVIDADES
1 | PLANIFICACIÓN
2 | MODELADO DE PROCESOS
3 | ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS
 | DF Gestión Administrativa – SGD
 | DF Atención de Medios Impugnatorios- SGD
 | DF Expediente Coactivo Virtual
 | DT SGD
 | DT Expediente Coactivo Virtual
4 | CONSTRUCCIÓN
4.1 | Módulo de Expediente Coactivo Virtual
 | Iteración 1 – Generación de PDFs
 | Desarrollo y Pruebas
 | Pase a Producción
 | Iteración 2 – Visualización e impresión de Expediente Virtual y reportes
 | Desarrollo y Pruebas
 | Pase a Producción
CULMINADO
EN PROCESO
PLANIFICADO

## Slide 14: CRONOGRAMA: DIGITALIZACIÓN
Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic
r | ACTIVIDADES
4.2 | SGD – Atención de Suspensiones y Tercerías No Trib.
 | Iteración 3 – Código de barras en cargo de recepción
 | Desarrollo y Pruebas
 | Pase a Producción
 | Iteración 4 – Generación automática de documento de respuesta con firma mecanizada y reportes
 | Desarrollo y Pruebas
 | Pase a Producción
5 | LÍNES DE DIGITALIZACIÓN
 | Contratación de proveedor
 | Inicio del servicio de digitalización
6 | OTRAS ACTIVIDADES
 | Capacitaciones (SGD, ECV)
 | Manuales de Usuario (SGD, ECV)
CULMINADO
EN PROCESO
PLANIFICADO

## Slide 15
PROTOTIPOS – Módulo ECV
Consultar documentos digitales del Expediente Coactivo

## Slide 16
PROTOTIPOS – Módulo ECV
Registro de Documentos Digitales (doc. manuales o masivos)

## Slide 17
PROTOTIPOS – SGD

## Slide 18
PROTOTIPOS – SGD
Preparar proyecto de respuesta